## Таблица
ДОРОЖНАЯ КАРТА | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Исследования и разработки | Разработка автоматического предсканирования. Разработка автоматической фокусировки и управления осью Z. Разработка и внедрение дизайна интерфейсов | Доработка системы расположения кабелей питания и управления. Доработка конструкции, доработка дизайна изделия. Разработка и внедрение дизайна интерфейсов | Формирование технического задания на разработку опытного образца на основе исследований прототипа системы. Разработка и изготовление опытных образцов | Разработка и подготовка системы технического обслуживания АПК | Сбор оцифрованных данных, разметка данных, формирования датасетов | Разработка и внедрение ИИ для автоматизированной первичной отчетности при проведении исследования оцифрованного изображение | Разработка системы взаимодействия нескольких АПК для создания оцифровочных кластеров | Модернизация программного обеспечения на основе обратной связи пользоватей пилотных проектов
Создание продукта |  |  | Мелкосерийное производство - 10 АПК | [7 empty] | Мелкосерийное производства - 50 АПК
Общее организационное развитие и план по найму |  |  | Зключение договора о производстве с контрактой площадкой |  |  |  |  | Найм специалистов в сфере маркетинга и продаж медицинского оборудования
Защита интеллектуальной собственности и лицензирование | Подача заявки на патентирование программного обеспечения | Защита интеллектуальной собственности дизайна конструкции | Защита интеллектуальной собственности. Регистрация в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения в качестве медицинского изделия. | Подача заявки на патентирование полезной модели работы микроскопа | [6 empty] | Получение регистрационного удостоверения медицинского изделия
Маркетинг, внедрение, продвижение | Участие в научных конференциях и выставках |  | Начало преговоров о заинтересованности покупок и внедрения АПК с отдлениями патоморфологии ЛПУ государственной формы собственности | Пилотные проекты в патоморфологических отделениях и лабораториях | Предоставление/продажа АПК для научных исследований |  |  | Разработка стратегии продвижения и повышения узнаваемости бреда RoboScope | Пилотирование системы оцифровочных кластеров из нескольких АПК
Привлечение инвестиций и продажи | [10 empty] | Старт продаж | Реализация 50 АПК, выход на безубыточность проекта
разработка системы подачи стёкол