**План мероприятий проекта «Семейная академия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Этапы реализации проекта | Сроки реализации | Показатели результативности |
| **I этап – Подготовительный** | | | |
| 1. | Встречи специалистов учреждений-партнеров, обсуждение основных этапов реализации проекта | Январь 2022 | Разработаны основные направления работы по проекту, определена ответственность учреждений - партнеров |
| 2. | Анкетирование семей - участников проекта | Январь 2022 | Создана база потенциальных участников проекта не менее 15 чел. (3-5 семей).  Изучены и определены:  - интересы родителей и детей для организации совместного досуга;  - темы для семейного консультирования. |
| 3. | Информирование о начале реализации проекта «Семейная академия» | Январь- февраль  2022 | Анонс проекта:  - на официальном сайте ОБУСО «Палехский КЦСОН»,  - в газете «Призыв»,  - в группе «ОБУСО «Палехский КЦСОН» в социальной сети «Одноклассники»  - на странице Отделениепрофилактическойработы Палехкцсон  в социальной сети ВКонтакте |
| **II этап- Организационный** | | | |
| 1. | Разработка плана мероприятий | Январь  2022 | План мероприятий на 2022 год утвержден руководителем ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 2. | Формирование групп семейному консультированию | Январь – февраль 2022 | График консультаций на 2022 год |
| **III этап – Реализация проекта** | | | |
| 1. | **«Разговор по душам»**  встречи с психологом в онлайн-формате | Ежемесячно  Последняя среда месяца | По необходимости |
| 2. | **Психолого-педагогический блок** | Март 2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  3 семьи |
| 2.1. Консультация **психолога** "СОС - Семья основа счастья!", индивидуальные консультации родителей; |
| 2.2. Консультация **логопеда** «Недостатки развития речи у детей. На что обратить внимание»; |
| 2.3. **Мастер-класс** для детей и родителей по изготовлению букетов из экологических материалов. |
| 3. | **Психолого-педагогический блок** | Апрель 2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  3 семьи |
| 3.1. Круглый стол с участием **социального педагога, педиатра и логопеда** «Особенности воспитания ребенка, имеющего отклонения в развитии»; |
| 3.2. Диагностика речевого развития детей - заполнение речевых карт; |
| 3.3. Семейный **мастер- класс** «Пасхальный сувенир» |
| 4. | **Правовой блок** | Апрель 2022  Четвертая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  3 семьи |
| 4.1. Консультация **инспектора ПДН** «Ответственность за непосещение учебных занятий в общеобразовательной организации уважительной причины»; |
| 4.2. Консультация **инспектора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»** «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время»; |
| 4.3. **Мастер - класс** «Изготовление скворечников своими руками» |
| 5. | **Блок**  **«Семейный досуг»**  5.1. **Мастер - класс** «Письмо ветерану» | Май 2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| 6. | **Блок**  **«Здоровье»** | Май 2022  Третья среда месяца  с 15.00 до 17.00 | Участники:  3 семьи |
| 6.1. Консультация **врача- педиатра** «Еда живая и мертвая»; |
| 6.2. Консультация **психолога** «Психологическоездоровье – это важно!» |
| 7. | **Блок**  **«Семейный досуг»** | Июнь  2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| 7.1. **Семейный тур** «В Палех всей семьёй»,  посещение Дома ремёсел, участие в мастер-классе «Эбру» (рисование на воде). |
| 8. | **Правовой блок** | Июнь  2022  Третья среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| 8.1. Круглый стол с участием **инспектора ПДН, специалиста ТУСЗН, инспектора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»** «Организация жизнедеятельности детей в летний период»; |
| 8.2. **Веселые старты** «Мама, папа, я – спортивная семья» |
| 9. | **Блок**  **«Семейный досуг»** | Июль  2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| 9.1. **Семейный праздник** «День семьи, любви и верности» - развлекательная программа для детей и родителей |
| 10. | **Психолого-педагогический блок** | Август  2022 Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  3 семьи |
| - круглый стол с участием **логопеда, социального педагога, педиатра, психолога** «Подготовка детей к новому учебному году»; |
| - семейный **мастер-класс** «Волшебное превращение воздушных шаров». |
| 11. | **Правовой блок** | Сентябрь 2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| 11.1. Консультация **инспектора ПДН** «Внутрисемейный конфликт»; |
| 11.2. Консультация **инспектора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»** «Трудоустройство в России»; |
| 11.3. **Семейная игра** «Мир профессий». |
| 12. | **Блок**  **«Здоровье»** | Октябрь 2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| 12.1. Круглый стол с участием **врача, психолога и педагога** «Семейная проблема – табакокурение»; |
| 12.2. **Кукольный театр** «Колобок и вредные привычки» |
| 13. | **Правовой блок** | Ноябрь 2022  Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  3 семьи |
| 13.1. Семейная консультация **инспектора ПДН**: «Общение на улице с незнакомыми людьми»; |
| 13.2. Консультация **специалиста ТУСЗН** по вопросам предоставления мер социальной поддержки малообеспеченных семей; |
| 13.3. **Семейная викторина** «Что такое хорошо и что такое плохо!» |
| 14. | **Блок**  **«Семейный досуг»** | Ноябрь 2022 Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| 14.1. **Семейный праздник** «Мама милая моя!» - празднично-игровая программа, чаепитие; |
| 14.2. Изготовление **коллажа** «Мир начинается с мамы!». |
| 15. | 15.1. **Подведение итогов**  проекта «Семейная академия»;  15.2. **Семейный праздник** «К нам идет Новый год!» - семейная праздничная программа. | Декабрь 2022 Первая среда месяца  с 15.00  до 17.00 | Участники:  5 семей |
| **IV Информационное обеспечение проекта** | | | |
| 1. | Размещение информации об этапах реализации проекта и его мероприятиях на официальном сайте учреждения, на сайтах партнеров, в газете «Призыв», «Комсомольская правда», в социальных сетях | Ежеме-  сячно | Статьи – 3 шт. в печатных изданиях  Заметки – не менее 10 шт. на сайте учреждения и в социальных сетях |