**План мероприятий проекта «Семейная академия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Этапы реализации проекта | Сроки реализации | Показатели результативности |
| **I этап – Подготовительный** |
| 1. | Встречи специалистов учреждений-партнеров, обсуждение основных этапов реализации проекта | Январь 2022 | Разработаны основные направления работы по проекту, определена ответственность учреждений - партнеров  |
| 2.  | Анкетирование семей - участников проекта  | Январь 2022 | Создана база потенциальных участников проекта не менее 15 чел. (3-5 семей).Изучены и определены:- интересы родителей и детей для организации совместного досуга; - темы для семейного консультирования. |
| 3. | Информирование о начале реализации проекта «Семейная академия»  | Январь- февраль2022 | Анонс проекта:- на официальном сайте ОБУСО «Палехский КЦСОН», - в газете «Призыв», - в группе «ОБУСО «Палехский КЦСОН» в социальной сети «Одноклассники»- на странице Отделениепрофилактическойработы Палехкцсонв социальной сети ВКонтакте |
| **II этап- Организационный** |
| 1. | Разработка плана мероприятий | Январь2022 | План мероприятий на 2022 год утвержден руководителем ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 2. | Формирование групп семейному консультированию  | Январь – февраль 2022 | График консультаций на 2022 год |
| **III этап – Реализация проекта** |
| 1. | **«Разговор по душам»** встречи с психологом в онлайн-формате  | ЕжемесячноПоследняя среда месяца | По необходимости |
| 2. | **Психолого-педагогический блок** | Март 2022Первая среда месяцас 15.00 до 17.00 | Участники: 3 семьи |
| 2.1. Консультация **психолога** "СОС - Семья основа счастья!", индивидуальные консультации родителей; |
| 2.2. Консультация **логопеда** «Недостатки развития речи у детей. На что обратить внимание»; |
| 2.3. **Мастер-класс** для детей и родителей по изготовлению букетов из экологических материалов. |
| 3. | **Психолого-педагогический блок** | Апрель 2022Первая среда месяцас 15.00 до 17.00 | Участники: 3 семьи |
| 3.1. Круглый стол с участием **социального педагога, педиатра и логопеда** «Особенности воспитания ребенка, имеющего отклонения в развитии»; |
| 3.2. Диагностика речевого развития детей - заполнение речевых карт; |
| 3.3. Семейный **мастер- класс** «Пасхальный сувенир» |
| 4. | **Правовой блок** | Апрель 2022Четвертая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 3 семьи |
| 4.1. Консультация **инспектора ПДН** «Ответственность за непосещение учебных занятий в общеобразовательной организации уважительной причины»; |
| 4.2. Консультация **инспектора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»** «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время»; |
| 4.3. **Мастер - класс** «Изготовление скворечников своими руками» |
| 5. | **Блок** **«Семейный досуг»**5.1. **Мастер - класс** «Письмо ветерану» | Май 2022 Первая среда месяцас 15.00 до 17.00 | Участники:5 семей |
| 6.  | **Блок** **«Здоровье»** | Май 2022Третья среда месяцас 15.00 до 17.00 | Участники: 3 семьи |
| 6.1. Консультация **врача- педиатра** «Еда живая и мертвая»; |
| 6.2. Консультация **психолога** «Психологическоездоровье – это важно!» |
| 7. | **Блок** **«Семейный досуг»** | Июнь 2022Первая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 5 семей |
| 7.1. **Семейный тур** «В Палех всей семьёй»,посещение Дома ремёсел, участие в мастер-классе «Эбру» (рисование на воде). |
| 8. | **Правовой блок** | Июнь 2022Третья среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 5 семей |
| 8.1. Круглый стол с участием **инспектора ПДН, специалиста ТУСЗН, инспектора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»** «Организация жизнедеятельности детей в летний период»; |
| 8.2. **Веселые старты** «Мама, папа, я – спортивная семья» |
| 9. | **Блок** **«Семейный досуг»** | Июль 2022 Первая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 5 семей |
| 9.1. **Семейный праздник** «День семьи, любви и верности» - развлекательная программа для детей и родителей  |
| 10. | **Психолого-педагогический блок** | Август 2022 Первая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 3 семьи |
| - круглый стол с участием **логопеда, социального педагога, педиатра, психолога** «Подготовка детей к новому учебному году»;  |
| - семейный **мастер-класс** «Волшебное превращение воздушных шаров». |
| 11. | **Правовой блок** | Сентябрь 2022 Первая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 5 семей |
| 11.1. Консультация **инспектора ПДН** «Внутрисемейный конфликт»; |
| 11.2. Консультация **инспектора ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»** «Трудоустройство в России»; |
| 11.3. **Семейная игра** «Мир профессий». |
| 12. | **Блок****«Здоровье»** | Октябрь 2022Первая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 5 семей |
| 12.1. Круглый стол с участием **врача, психолога и педагога** «Семейная проблема – табакокурение»; |
| 12.2. **Кукольный театр** «Колобок и вредные привычки» |
| 13. | **Правовой блок** | Ноябрь 2022 Первая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 3 семьи |
| 13.1. Семейная консультация **инспектора ПДН**: «Общение на улице с незнакомыми людьми»; |
| 13.2. Консультация **специалиста ТУСЗН** по вопросам предоставления мер социальной поддержки малообеспеченных семей; |
| 13.3. **Семейная викторина** «Что такое хорошо и что такое плохо!» |
| 14. | **Блок****«Семейный досуг»** | Ноябрь 2022 Первая среда месяцас 15.00до 17.00 | Участники: 5 семей |
| 14.1. **Семейный праздник** «Мама милая моя!» - празднично-игровая программа, чаепитие; |
| 14.2. Изготовление **коллажа** «Мир начинается с мамы!». |
| 15. | 15.1. **Подведение итогов**проекта «Семейная академия»;15.2. **Семейный праздник** «К нам идет Новый год!» - семейная праздничная программа.  | Декабрь 2022 Первая среда месяцас 15.00 до 17.00 | Участники: 5 семей |
| **IV Информационное обеспечение проекта** |
| 1. | Размещение информации об этапах реализации проекта и его мероприятиях на официальном сайте учреждения, на сайтах партнеров, в газете «Призыв», «Комсомольская правда», в социальных сетях  | Ежеме-сячно | Статьи – 3 шт. в печатных изданияхЗаметки – не менее 10 шт. на сайте учреждения и в социальных сетях |