Календарный план

выполнения социального проекта «Вперёд к победе» добровольческого движения "Связь поколений" ГБУСО "Нефтекумского КЦСОН"

на 2022 - 2023 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятие | Место  проведения  мероприятия  (наименование  населенного  пункта  или полный  адрес) | Сроки  проведения  мероприятия | Наименование  мероприятия,  ожидаемый  результаты |
| 1. | Подготовительный  этап |  |  |  |
| 1.1 | Определение «опорных  площадок» -  учреждений,  оздоровительных  центров по месту  жительства,  расположенных на  территории | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь  2022г. | В ГБУСО  "Нефтекумский  КЦСОН" будут  определены не менее 2  «опорных площадок»  - учреждений,  оздоровительных  центров по месту  жительства для  проведения основных  мероприятий  социального проекта. |
| 1.2 | Согласование рабочего  плана-графика  проведения  мероприятий  социального проекта на  базе «опорных  площадок» на  территории | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь  2022г. | Будут проведены  встречи организаторов  социального проекта и  представителей  «опорных площадок»  по согласованию  рабочего планаграфика проведения  мероприятий  социального проекта  на базе «опорных  площадок» на  территории  Нефтекумского  городского округа  Ставропольского края. |
| 1.3 | Отбор добровольцев для  участия в реализации  социального проекта | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь  2022г. | Будет проведен отбор  не менее 50  добровольцев из числа  пожилых людей,  участников  добровольческого  отряда, которые будут  оказывать содействие  в организации и  проведении  мероприятий  социального проекта.  Бесплатный марафон  для граждан пожилого  возраста «Шаг к  долголетию». |
| 1.4 | Создание веб-страниц  социального проекта в  социальных сетях | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь 2022 г. | созданы веб страницы социального проекта в социальных сетях для регулярного размещения информации о ходе и результатах реализации социального проекта. |
| 1.5 | Приобретение оборудования и материалов, необходимых для реализации мероприятий социального проекта | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ | Октябрь 2022 г. | Будут приобретены оборудование и материалы, необходимые для реализации мероприятий социального проекта. |
| 1.6 | Изготовление футболок для добровольцев – участников социального проекта. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь 2022 г. | Для добровольцев - участников социального проекта будут изготовлены футболки с логотипом социального проекта в количестве 50 шт. |
| 1.7 | Изготовление баннеров социального проекта. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь 2022 г. | Будут изготовлены 2 баннера с логотипом социального проекта для использования на мероприятиях, проводимых в ходе реализации социального проекта. |
| 1.8 | Изготовление брошюры социального проекта «Вперед к победе». | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь 2022 г. | Будет составлена и напечатана тиражом 250 экз. брошюра «Вперед к победе», в которой будут приведены описания оздоровительных практик, методика и правила их проведения. Брошюра будет использоваться как методическое пособие при проведении мероприятий социального проекта. |
| 2. | Основной этап. |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка добровольцев для проведения мероприятий социального проекта. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Ноябрь 2022 г. | Будут проведено 6 семинаров-тренингов и мастер-классов с практическими занятиями общим объемом 24 часа по подготовке не менее 50 добровольцев к проведению мероприятий социального проекта. Добровольцы получат 3 навыки и умения, необходимые для проведения оздоровительных мероприятий, основанных на мастер- классах по восточным практикам. Проведение мероприятий социального проекта на «опорных площадках» - в учреждениях и оздоровительных центрах по месту жительства, расположенных на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края |
| 2.2 | Проведение мероприятий социального проекта на «опорных площадках» - в учреждениях и оздоровителных центрах по месту жительства, расположенных на территории. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Ноябрь 2022- сентябрь 2023 г.г | На «опорных площадках» - в образовательных учреждениях и досуговых центрах по месту жительства, расположенных на территории Псковской области, будут регулярно проводиться мероприятия социального проекта: (интерактивные программы на спортивных площадках, включающие в себя современные и народные игры), настольные народные игры (игры для помещений). Мероприятия будут способствовать укреплению здоровья детей и молодежи, развитию их интеллектуальнотворческих способностей, популяризации народных игр среди населения. При проведении 4 мероприятий будут использоваться оборудование и инвентарь, приобретенные на средства социального проекта. |
| 2.3 | Проведение мероприятий социального проекта в местах отдыха (парки, скверы, стадионы и т. п.) и на дворовых площадках в микрорайонах по месту жительства. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Ноябрь 2022 - август 2023 г.г. | В выходные и праздничные дни в местах отдыха (парки, скверы и т. п.) и на дворовых площадках в микрорайонах по месту жительства будут проводиться интерактивные программы, включающие в себя современные и народные игры в формате «Час здоровья». Мероприятия будут способствовать формированию здорового образа жизни пожилых людей, их физическому развитию, популяризации Восточных практик среди населения. При проведении мероприятий будут использоваться оборудование и инвентарь, приобретенные на средства социального проекта. |
| 2.4 | Проведение мероприятий социального проекта на базе загородных оздоровительных центров. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Июнь – август 2023 г. | На базе загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время, будут проводиться мероприятия социального проекта: интерактивные программы на спортивных площадках, включающие в себя современные и народные игры, настольные народные игры (игры для помещений). 5 Мероприятия будут способствовать укреплению здоровья детей и молодежи, развитию их интеллектуальнотворческих способностей, популяризации народных игр среди населения. При проведении мероприятий будут использоваться оборудование и инвентарь, приобретенные на средства социального проекта |
| 2.5 | Проведение Фестиваля народных игр. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Июнь 2023 г. | Будет проведен фестиваль народных игр в формате спортивно-игровой программы, участниками которой станут получатели социальных услуг «Нефтекумского КЦСОН» в количестве не менее 100 человек. |
| 2.6 | Проведение большой  интерактивной  программы ко Дню  города Нефтекумска. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Сентябрь 2023 г. | В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города Нефтекумска будет проведена большая интерактивная программа, включающая в себя Восточные практики. Участниками мероприятия станут не менее 500 человек. |
| 2.7 | Администрирование страниц в социальных сетях, предоставление информации о реализации социального проекта в СМИ. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Ноябрь 2022- сентябрь 2023 г.г. | На страницах социального проекта в социальных сетях, на Интернет-ресурсах партнеров социального проекта, а также в СМИ будет регулярно размещаться информация о ходе и о результатах реализации социального проекта. 6 Это будет способствовать повышению информированности населения о социальном проекте и популяризации социальноориентированной деятельности среди граждан пожилого возраста. |
| 3. | Заключительный этап |  |  |  |
| 3.1 | Подведение итогов реализации проекта. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Сентябрь 2023 г. | Будут подведены итоги реализации социального проекта и намечены перспективы его дальнейшего развития. |
| 3.2 | Подготовка и сдача отчетности грантодателю. | Ставропольский край  Нефтекумский  городской округ  г. Нефтекумск | Октябрь 2023 г. | Будет подготовлена и сдана грантодателю в установленные сроки финансовая и аналитическая отчетность по социальному проекту. |