**Дорожная карта**

**пилота в рамках жизненной ситуации**

**«Трудоустройство бывших заключенных»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| 1.0 | Подготовка документов Участницы проекта и подтверждение навыков маляра | 3 октября | УФСИН по РМ |
| 1.1. | Выезд в ИК-2 (с участием съемочной группы НТМ)  Интервью с Участницей проекта | 5 октября | Минэко РМ  НТМ |
| 1.2 | Прохождение Участницей проекта медицинского осмотра для получения допуска к квалификационному экзамену и работе | 7-8 октября | Минздрав РМ  Рузаевская РКБ  Психоневрологический диспансер  Наркологический диспансер |
| 1.3. | Стажировка Участницы проекта на объекте и знакомство с наставником (мастер- класс от бригадира)  Заключение ученического договора между Участницей проекта и ООО «Анелия»  Заключение договора об оказании услуг между ООО «Анелия» Центром оценки квалификации | 10-11 октября | ООО «Анелия»  Центр оценки квалификации |
| 1.4 | Подтверждение квалификации на экзамене в Центре оценки квалификации (с участием съемочной группы НТМ) | 11-12 октября | Центр оценки квалификации  НТМ |
| 1.5 | Проведение еженедельной беседы с представителем религиозного сообщества на период адаптации на рабочем месте | 13 октября | Саранская Епархия |
| 1.6 | Заключение трудового договора между ООО «Анелия» и Участницей проекта (с участием съемочной группы НТМ) | 15 октября | ООО «Анелия» |