**Форма описания**

**социально значимого молодежного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Номинация проекта***(«проектная идея» или «реализуемый проект»)* | «реализуемый проект» |
| **2. Направление реализации проекта** *(согласно пункту 5 Положения)* | Проекты, направленные на развитие любительского и массового спорта, формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья молодежи |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Название проекта** |  Семейный квест «Россошь, я люблю тебя» |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Сроки реализации проекта** |  1 месяц |
| *Продолжительность проекта (в месяцах)* |
|  20.04.2023 |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
|  20.05.2023 |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Краткая аннотация***(не более 0,5 страницы)* |  Семья – это не просто ячейка общества. Семья – это счастье, это любовь, это наша жизнь, это среда, в которой растем мы и растим своих детей, это опора в трудные минуты… Этот список можно продолжать бесконечно! Но главное, что в семье мы всегда вместе! И именно вместе 20 мая 2023 г. команды молодых семей, состоящие из мамы, папы и их ребенка, станут участниками районного квеста «Россошь, я люблю тебя», организованного молодежным центром. Квест планируется провести в уникальном городском природном пространстве для отдыха и развлечений - Эко парке «Каялов бор». Семейный квест соберет большую команду семей, с которыми мы продолжим работать дальше.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект****Актуальность проекта для молодёжи***Соответствие проекта «Основам государственной молодежной политики на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р)**(не более 1 страницы)* | В Российской Федерации фиксируется низкий уровень подготовленности молодежи к семейной жизни и, как следствие, низкий уровень устойчивости и благополучия молодых семей. Социально-нравственные перемены, произошедшие на рубеже веков, радикально изменили сферу духовной жизни всего нашего общества. К сожалению, они отрицательно сказались на семейном укладе, ослабили его основы и традиции, многие этические нормы и стереотипы поведения. В мире и в России идет процесс изменения типа семьи. Уменьшается размер семьи, растет число незарегистрированных браков и внебрачной рождаемости. Через семью проходит социализация человека. Именно, в ней формируется личность, происходит воспитание ребенка, в ней он впитывает все норы морали. От того какая семья в духовном плане, зависит состояние общества.Важно, чтобы в жизни семьи присутствовало постоянное живое общение. Не общий язык объединяет две или три души, а общие интересы! Несмотря на то, что вопросам молодой семьи стало уделяться больше внимания, проблемы по-прежнему остаются.Поэтому, именно сегодня необходима организация соответствующих условий для создания, сохранения, развития молодой семьи.Наш семейный квест «Россошь, я люблю тебя» является одним из «ключиков» для формирования комфортной внутрисемейной обстановки. Это масса впечатлений и воспоминаний в кругу семьи.Проведение семейного квеста поможет собрать участников клуба «Молодая семья», который будет работать в молодежном центре один раз в месяц. Для молодых семей будут проводиться мастер классы и тренинги с привлечением узких специалистов, а так же досуговые и интерактивные мероприятия.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Основные целевые группы, на которые направлен проект***(возраст, охват, социальный статус)* | В мероприятии принимают участие молодые семьи Россошанского района и сельских поселений. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Основная цель проекта** |  Проведение семейного квеста с целью расширения форм семейного досуга, популяризация здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей, а так же организации клуба «Молодой семьи». |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Задачи проекта** | - Подготовка семейного квеста;- Проведение семейного квеста «Россошь, я люблю тебя»;- Организация работы клуба «Молодая семья». |

|  |
| --- |
| **10. Методы реализации проекта***(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
| 1. Информационный метод.Распространение информации о проведении семейного квеста «Россошь, я люблю тебя»: транслирование в социальных сетях, через органы школьного самоуправления. |
|  2. Творческий метод.Квест- это увлекательная игра, наполненная самым различным содержанием, которая решает множество задач – от творческих до интеллектуальных. Квест дает возможность каждому игроку проявить свои творческие способности. Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. |
|  3. Ассоциативный метод.В процессе реализации квеста появляется возможность сочетать различные виды деятельности, а также эффективно взаимодействовать с родителями и детьми. |

|  |
| --- |
| **11. Календарный план реализации проекта***(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** *(дд.мм.гг)* | **Количественные показатели реализации** | **Ответственный** |
| 1.  |  Информационная поддержка проекта. Рассылка положения семейного квеста «». Распространение информации о семейном квесте «Россошь, я люблю тебя». |  с 20.04.2023г. |  Информация направляется по Россошанскому району. |  Белкина Валерия Юрьевна |
| 2.  |  Подготовка семейного квеста: разработка маршрута и станций квеста, организация работы волонтеров, приобретение призов, подготовка дипломов всем командам участницам. | 20 апреля 2023 г. – 20 мая 2023 г. |   | Белкина Валерия Юрьевна, Герасимова Елизавета Владимировна |
| 3.  | Проведение семейного квеста «Россошь, я люблю тебя»(Подведение итогов) |  20 мая 2023 г. 12.00 |  Ожидаемое количество человек: 105 человек участники (20 городских команд и 15 сельских, по 3 человека в команде),20 волонтеров,6 специалистов.Зрителей - 300 чел. | Белкина Валерия Юрьевна, Герасимова Елизавета Владимировна, Дрозденко Екатерина Леонидовна |
| 4. | Организация работы клуба «Молодая семья». | 1 июня – 31 декабря 2023 | 35 человек | Белкина Валерия Юрьевна. |

|  |
| --- |
| **12. Ожидаемые результаты***(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* |
| **Количественные показатели***(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)* |  1. 105 человек участники (20 городских команд и 15 сельских, по 3 человека в команде)2. 20 волонтеров3. 6 специалистов4. 300 зрителей |
| **Качественные показатели***(указать подробно качественные изменения)* |  Расширение форм семейного досуга. Привлечение новых молодых семей, ранее не участвовавших в мероприятии. Поддержка творческой инициативы молодых семей.Данное мероприятие позволит не только вовлечь молодые семьи в новые формы организации досуга, а так же стать участником клуба «Молодая семья» и получить грамотную консультации специалистов, тренинг или мастер-класс на интересующую тему.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13. Ресурсное обеспечение деятельности по проекту.****Виды ресурсов:***- кадровые;**- материальные;**- административные;**- информационные;**- и др.* | Техническое обеспечение:1. Столы для организации мастер-классов и консультаций (собств. МКУ «Молодежный центр»).2. Мультимедийное оборудование, используемое для демонстрации фото-, видеоматериалов (собств. МКУ «Молодежный центр»).3. Звуковое оборудование (собств. МКУ «Молодежный центр»).4. Оргтехника (компьютеры, принтеры, ноутбуки) (собств. МКУ «Молодежный центр»).Кадровые ресурсы:1. Обеспечивать организацию и проведение квеста, будут методисты МКУ «Молодежный центр» (9 чел.), работники МКУ «Молодежный центр», отвечающие за техническое обеспечение мероприятия (2 чел.) 2. Специалисты различных сфер деятельности (6 чел.).3. Волонтеры районного отряда «Прометей», осуществляющие помощь в проведении квеста (20 чел.).Материальные ресурсы: 1.Территория экопарка «Каялов бор».2.Средства муниципального бюджета (5450 руб.)3. Привлечение спонсорских средств (5000 руб.)3. Средства гранта (95700 руб.)4. Информационный ресурс:- социальные сети: https://vk.com/mc\_start , https://vk.com/kultrossosh . |

|  |
| --- |
| **14. Детализированная смета расходов***(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи расходов, которые уже оплачены)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.), руб.** | **Кол-во единиц** | **Всего,****руб.** | **Источники средств** |
| **Собственные** | **Привлеченные***(Требуется указать источник привлечения ресурсов:**— Конкурс премий МПВО;**— спонсоры;**— и др.)* |
| 1.  |  Приобретение канцтоваров для организации этапов квеста и материалов для мастер-классов (бумага печатная, бумага для флипчарта, лента, картон для рукоделия, ножницы, маркеры, файлы, ватман) |   |  |  5000 руб. |  |  5000 руб.(спонсорские средства) |
| 2.  | Приобретение призов командам-победительницам |  2500 руб. |  1 место – 1 призер, 2 место – 1 призер,3 место – 1 призер. Итого: 3 шт. |  7500 руб. |   |  7500 руб.(средства гранта). |
| 3.  |  Приобретение призов за участие (спортивный инвентарь) |  1000 руб. |  32 шт. |  32000 руб. |   |  32000 руб.(средства гранта) |
| 4.  |  Изготовление дипломов с логотипом, статуэтки |  70 руб.1000 руб. |  35 шт.3 шт. |  2450 руб.3000 руб. |  2450 руб.3000 руб. |  |
| 5.  | Приобретение развлекательного реквезита |  1.«Сыр» (полотно) 1400 руб.2.«Туннель-рукав» - 2 шт.7600 руб.3.Поролоновые кубики с алфавитом (набор)3300 руб.4.Дорожка «Следопыт»5500 руб.5.«Мешочки» (набор)1500 руб.6.«Парашют» 3500руб.7. Эстафетные шорты - 2 шт. 2800 руб.8. Эстафетные кроссовки на троих(две пары)3500 руб.9. Гусеница4800 руб.10. Полотно часы на липучках 2000 руб.11. Морковная грядка – 1800 руб.12. Косичка заплетайка 3500 руб.13. Надувные интерактивные мячи (0,8 диаметр) – 3 шт. 15000 руб. |  |   |   |  56200 руб.(средства гранта) |
| ИТОГО: | 106 150 руб. |  106 150 руб. |
| **Сумма, запрашиваемая в данном Конкурсе:** |  95700 руб. |

|  |
| --- |
| **15. Рабочая группа проекта** |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Функция, выполняемая в проекте** | **Ссылка на аккаунт в социальных сетях** |
| 1. | Белкина Валерия Юрьевна  |  Автор и руководитель проекта (общая организация проекта) |  https://vk.com/v.belkina07 |
| 2. |  Дрозденко Екатерина Леонидовна  |  Заместитель руководителя проекта (работа с заявками, работа со спонсорами, регистрация участников проекта). |  https://vk.com/art.kadr |
| 3. |  Герасимова Елизавета Владимировна |  Куратор проекта (разработка сценария, работа с волонтерами, участвующими в сценарии, работа со СМИ) |  https://vk.com/gerasimovall |

|  |  |
| --- | --- |
| **16. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах***(необходимо предоставить ссылки на публикации о ходе реализации проекта/программы)* | <https://vk.com/mc.ross><https://ok.ru/profile/573234658449><https://molcentr36.ru/>Положение о проведении квеста рассылается в учебные заведения города Россошь, а также размещается в социальных сетях интернет. |

|  |
| --- |
| **17. Приложения***(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* |
| <http://vrn-uk.ru/2018/05/v-rossoshi-molodye-semi-stali-uchastnikami-skazochnogo-kvesta/><https://vk.com/wall-153424232_574><https://vk.com/mc.ross?w=wall-189014918_2326> |