## Slide 1
«Внедрение принципа работы универсальной медицинской сестры в терапевтических отделениях ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
Поротова Светлана Валерьевна
Лепихина Татьяна Сергеевна
старшие медицинские сестры химиотерапевтических отделений
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

## Slide 2
К А Р Т О Ч К А П Р О Е К Т А

## Slide 3
ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

## Slide 4
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Chart: 
| Процедурная медицинская сестра | Палатная медицинская сестра
Загрузка медицинских сестер по манипуляциям | 108 | 39
Столбец2
Столбец1

## Slide 5
Проблемы, выявленные в ходе картирования
1. Ожидание пациентом процедурную медицинскую сестру для забора крови
2. Отсутствие взаимозаменяемости (дублирующего персонала)
3. Недостаточные практические навыки у палатных медицинских сестер в специализированных манипуляциях
6. Нет четких распределений между процедурной и палатной медицинской сестрой
7. Чрезмерная нагрузка на процедурную медицинскую сестру
4. Процедурная медицинская сестра не успевает пролечить запланированное количество пациентов за 8 часовой рабочий день
5. Не удобный график работы (дневной),не согласие на трудоустройство медицинского персонала
9. Напряженное состояние пациентов из за длительного ожидания в инфузионной терапии
8. Отсутствие соблюдения режима труда и отдыха у процедурной медицинской сестры
10. Жалобы пациентов на не хватку внимания со стороны медицинских сестер
1. Организационное направление
2.
Практическое обучение
3. Психологическое направление
Notes: 5

## Slide 6
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
Chart: 
| Палатная медицинская сестра | Палатная медицинская сестра | Палатная медицинская сестра | Палатная медицинская сестра
Загрузка медицинских сестер по манипуляциям | 35 | 35 | 35 | 34
Столбец1
Столбец2

## Slide 7
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 9
Итоги реализации проекта
Было
Стало
Сокращения в ожидании лечения пациентов
Перераспределение штатных единиц и перевод должности регистратора из приемного отделения в химиотерапевтическое
Распределилась нагрузка на медицинский персонал

## Slide 10
Реализация проекта
Было
Стало
Проведено анкетирование среди пациентов в отделениях на начало проекта и по завершению проекта
Chart: Удовлетворенность работой медицинской сестры в процентном соотношении
| удовлетворенность пациентов работой медицинской сестры | Удовлдетворенность пациентов работой медицинской сестры
начало проекта | 24
завершение проекта | 86
Столбец1

## Slide 11
Реализация проекта
Внесены изменения в организационную структуру учреждения перепрофилирование должностей «медицинских сестер процедурных» в «медицинских сестер палатных»
Внесены изменения в должностные инструкции «медицинская сестра палатная»
Разработаны новые графики сменности
разработано

## Slide 12
Реализация проекта
Сформирована матрица компетенций для медицинских сестер
разработано
Разработан индивидуальный график обучения медицинских сестер по недостающим компетенциям

## Slide 13
Реализация проекта
внедрено
Стандартные операционные процедуры (СОПы) в рамках системы менеджмента качества в деятельность среднего медицинского персонала с контрольными мероприятиями:
«Заполнение помпы лекарственным препаратом»
«Введение лекарственных средств через имплантированную порт-систему и уход за ней»
«Памятка по последовательности (очередности) введения лекарственных препаратов при различных схемах противоопухолевой лекарственной терапии»
«Техника разведения противоопухолевых препаратов»
«Уход за стомированными пациентами»
«Техника и регистрация проведения ЭКГ»

## Slide 14
Реализация проекта
Обучение среднего медицинского персонала по сформированной программе (семинары, мастер-классы, практикумы)
организовано

## Slide 15
Реализация проекта
После завершения обучающих мероприятий был проведен зачет медицинских сестер
внедрили

## Slide 16
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ | ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ | ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1 | Взаимозаменяемость среднего медицинского персонала в терапевтических отделениях, в % | 33 | 100 | 100 | + 67
2 | Разница в загрузке среднего медицинского персонала в терапевтических отделениях, в % | 50 | 0 | 0 | 100
3 | Удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом в терапевтических отделениях, в % | 24 | 40 | 86 | + 62
4 | Количество медицинских сестер, владеющих всеми профессиональными навыками, необходимыми для работы в терапевтических отделениях, человек | 7 | 21 | 18 | + 11 (3 ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ)

## Slide 17
ПЛАНЫ на текущий год
Продолжить работу по обучению вновь пришедших медицинских сестер по специфическим компетенциям.
Проводить тренинги с психологам по разрешению конфликтных ситуаций и командообразованию в коллективе.
Тиражирование данного проекта в других отделениях нашего учреждения.

## Slide 18
Благодарю за внимание!