## Лист1
Диаграмма Ганта этапа внедрения направления «Оптимизация процесса ожидания и получения сертификата о проведении профилактических прививок »
| Дата начала | Длительность
Старотовое совещание (kick-off) | 2023-01-09 | 1
Разработка текущей карты процесса | 2023-01-10 | 21
Поиск и выявление проблем | 2023-01-30 | 21
Разработка целевой карты процесса | 2023-02-21 | 21
Проведение kick-off заседания | 2023-03-14 | 1
Внедрение улучшений | 2023-03-15 | 30
Мониторинг устойчивости | 2023-04-13 | 33
Закрепление результатов | 2023-05-15 | 17