|  |  |
| --- | --- |
| **«Отчет принят»**  От Фонда поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации  Председатель правления Фонда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.В. Гордеева) (подпись)  м.п. |  |

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

Титульный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Дорогу осилит идущий |
| 2. | Получатель гранта | краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Артёмовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта)  от «19» апреля 2021 г. № 01-02-42п-2020.23/28 |
| 4. | Дополнительное соглашение  к Договору (при наличии) | нет |
| 5. | Территория реализации проекта | Артёмовский городской округ, Партизанский городской округ, ЗАТО г. Большой Камень, ЗАТО г. Фокино, Надеждинский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Лазовский муниципальный район |
| 6. | Отчетный период | с «01» 04. 2021\_\_ г. по «30» 09. 2022\_\_ г. |
| 7. | Исполнитель  (лицо, подписавшее Договор) | ФИО: **Даниленко Светлана Клавдиевна**  Должность: **директор**  Телефон: **8(42337)3-52-05**  Мобильный телефон: **8.924-336-01-20**  Адрес электронной почты:[danilenko.sk@mail.ru](mailto:danilenko.sk@mail.ru) |
| 8. | Контактное лицо | ФИО: **Альховская Галина Валентиновна**  Должность: **методист**  Телефон: **8(42337)3-52-05**  Мобильный телефон: **8.908-973-44-02**  Адрес электронной почты: [akids@mail.ru](mailto:akids@mail.ru) |
| 9. | Контактная информация Получателя гранта | Адрес для отправки корреспонденции (почтовый): Индекс **692764**  Регион **Приморский край**  Населенный пункт **г. Артем**  Улица, дом, корпус: ул. **Ворошилова, д. 40** |
| Телефон: **8(42337)3-52-05** |
| Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: [akids@mail.ru](mailto:akids@mail.ru) |

1. **Основная информация о проекте.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приоритетное направление деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которого выполняется проект | Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2. | Наименование программы Фонда | «Моя семья» |
| 3. | Тематическое направление (при наличии) | Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр». |
| 4. | Цель проекта | Создание благоприятной, доступной реабилитационной и абилитационно–развивающей среды для оптимального развития особого ребёнка в домашних условиях, успешная адаптация и интеграция их в жизнь местного сообщества, улучшение качества жизни семьи. |
| 5. | Задачи проекта | 1. Формирование организационно –управленческого механизма, на основе межведомственного подхода, обеспечивающего деятельность по развитию доступности и непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 2. Создание реабилитационно-развивающей среды для особого ребенка, на основе реализации системы социального сопровождения семьи, включающей в себя индивидуальные программы реабилитации ребенка и членов семьи в домашних условиях. 3. Внедрение эффективных социальных технологий и методик, направленных на расширение доступа к социальным услугам для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающих в отдаленных районах, не имеющих возможности посещения реабилитационных центров для детей. 4. Повышение реабилитационной и абилитационной компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов. 5. Сохранение и укрепление семейно-родственных связей, поддержка замещающих семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 6. Преодоление социальной исключенности семей, в том числе путем поддержки групп родительской взаимопомощи, привлечения добровольческих и волонтёрских ресурсов в решение проблем семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. 7. Повышение профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение и развитие специализированной социальной службы «Микрореабилитационный центр». 8. Распространение эффективных инновационных социальных технологий и методик помощи детям с инвалидностью и их семьям в рамках реализации проекта по комплексному сопровождению семей, воспитывающих детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях. |
| 6. | Целевая группа проекта | Дети-инвалиды, в том числе дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, дети с ограниченными возможностями здоровья – 65 человек;  семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая замещающие семьи – 65 семей |
| 7. | Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | В инновационном социальном проекте планируется внедрение новой модели социальной службы «Микрореабилитационный центр». В её деятельности будет использовано сочетание двух организационных форм работы:  1. «Домашний микрореабилитационный центр» – организация реабилитационного пространства на дому для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе принятых в замещающие семьи; обучения родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышения их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей.  2. «Выездной микрореабилитационный центр» – создание мобильных (междисциплинарных) бригад, включающих специалистов различных профилей (медицинского, социального, психологического, педагогического, правового и других) для оказания комплекса услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в отдаленных районах, не имеющим возможности посещения реабилитационных центров (отделений).  В деятельность микрореабилитацонного центра будут включены и дополнительные технологии, и методики, позволяющие расширить для благополучателей спектр комплексных услуг, среди них:  - технологии социальной диагностики (реабилитационно-диагностический консилиум, в том числе и в составе выездной службы «Микрореабилитационный центр»);  - технологии поддерживаемого обучения («Карта – путеводитель семьи», «Краски жизни», «Формула Успеха», передвижной центр «Игротека – лекотека», «Перспектива», «Семейный факультатив»);  - интеграционные и средовые технологии комплексной реабилитации («Карта социальных потребностей», «Экспромт», «Воркшоп для братьев и сестёр», «Со -Творение», «Тайм-аут для родителей», «Безграничное детство») |
| 8. | Территория реализации проекта | Артёмовский городской округ, Партизанский городской округ, ЗАТО г. Большой Камень, ЗАТО г. Фокино, Надеждинский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Лазовский муниципальный район |
| 9. | Соисполнители мероприятий проекта | 1. Администрация Артёмовского городского округа  2. Территориальные отделения Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» (Артёмовский городской округ, Партизанский городской округ)  3.ОбществоинвалидовгородаАртема Приморской краевой организации общероссийская общественная организация Всероссийское обществоинвалидов  4. Общественная организация «Союз многодетных семей г. Артёма»  5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Станция юных техников Артёмовского городского округа (МБОУ ДО СЮТ АГО)  6. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» г. Артём (МКУ ДО ДШИ № 1)  7. Муниципальное казённое учреждение культуры «централизованная система культурно –досуговых учреждений» «Дом культуры «Диана» (МКУК «ЦСКУДУ» «ДК Диана») |

**Основные результаты реализации проекта в отчетном периоде**

**Характеристика результатов деятельности, реализованных в отчётном периоде мероприятий в разрезе задач**

**Задача 1. Формирование организационно –управленческого механизма, обеспечивающего деятельность по развитию доступности и непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.**

В отчётный период ***изучен опыт*** региональных практик по организации работы специализированной службы «Микрореабилитационный центр» посредством дистанционного обучения 4 специалистов учреждения на базе стажировочныхплощадок:ГАУСО Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» («Домашний микро -реабилитационный центр»); ГБУСО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» («Выездной микрореабилитационный центр»). По результатам обучения составлен информационно -методический материал, проведены совещания и консультации со специалистами, участвующими в реализации проекта. Полученный опыт использован при разработке рабочей документации проекта (диагностический материал, практический материал -консультации и др.). С целью изучения опыта других учреждений, реализующих практику, специалисты учреждения приняли участие в 3 информационно -обучающих вебинарах, организованных Фондом поддержки детей, находящихся в ТЖС, г. Москва (18.02.2021 г., 24.06.2021 г., 28.05.2021 г.). На двух вебинарах, руководитель учреждения Даниленко С.К., выступила в качестве докладчика по вопросам организации ДМРЦ в учреждении и опыта работы по формированию целевойгруппы проекта. 09.12 2021 г. в рамках работы информационно-образовательной площадки ДФО, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края и ГУ «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края совместно с КГБУСО «Артемовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Приморского края, ГУСО Кыринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Перекресток» Забайкальского края, специалисты учреждения выступили на информационном вебинаре по теме «Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр»: из опыта работы» и ознакомились с опытом работы в этом направлении социозащитных учреждений Забайкальского края.

В апреле 2021 г. ***создана рабочая группа по обеспечению реализации проекта «***Дорогу осилит идущий». В её состав вошло 8 человек: 5 сотрудников учреждения (специалисты и административный состав), представитель администрации Артёмовского городского округа и 2 члена Попечительского совета учреждения. За отчётный период проведено 7 заседаний, на одно из которых приглашены социальные партнёры проекта. Участники группы обеспечивают координацию и контроль за рассмотрением и согласованием планов основных исполнителей, а также контроль за выполнением текущих мероприятий.

С целью ***обеспечения нормативно–правовых условий*** разработаны и утверждены нормативно -методические документы, регламентирующие деятельность по реализации мероприятий проекта: Приказ об открытии структурного подразделения «Социальная служба «Микрореабилитационный центр» № 97/А от 18.033.2021 г.; Положение о работе службы «Микрореабилитационный центр; Положение о рабочей группе проекта; план – программа работы со СМИ на 2021 г.; Положение об организации деятельности практической мастерской «Воркшоп для братьев и сестёр»; Положение о передвижном центре «Игротека –лекотека»; обучающие программы «Краски жизни», «Перспектива», «Формула успеха», «Домашний логопед»; план –программы семейного клуба выходного дня «Экспромт»; составлены информационная брошюра для родителей «Карта социальных потребностей» и 2 информационно –методических сборника –для родителей «Дети одного солнца» и специалистов «Дорогу осилит идущий». Сборник для специалистов содержит алгоритм работы, обеспечивающих реализацию основных этапов проекта и др. Разработка данных документов обеспечило единство подходов, способствовала достижению запланированных результатов и выработке рекомендаций по улучшению показателей эффективности мероприятий проекта.

С целью повышения качества помощи, оказываемой родителям, воспитывающих детей с инвалидностью в КГБУСО «Артёмовский СРЦН» разработан и согласован с председателем Координационного совета Службы социального сопровождения семей с детьми ***«Алгоритм совместных действий, с целью обеспечения устойчивости межведомственного взаимодействия».***

В отчётном периодепроводилась активная ***работа по привлечению родительских сообществ, бизнес –структур,*** заинтересованных социально –ориентированных некоммерческих организаций, как важных партнёров в сфере поддержки семьи и детства. Организовано сотрудничество с 28 организациями и сообществами (13 –общественные организации, государственные и муниципальные учреждения, 3 волонтёрские организации и родительские сообщества, 12 –представители бизнес –структур). Основные направления взаимодействия – привлечение к мероприятиям социокультурной реабилитации, оказание адресной помощи, в том числе и с посещением на дому; повышение реабилитационного пространства и коммуникативного потенциала таких семей. Данные мероприятия расширили возможности межведомственного взаимодействия по обеспечению профессионального комплексного сопровождения семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, расширили возможности включения ребёнка в систему общественных отношений с целью изменения социальной ситуации его развития. В СМИ регулярно освещалась информация о проведённых мероприятиях (полная информация содержится в разделе 1.7. настоящего отчёта).

С целью обеспечения широкой информированности населения, ***установочное межведомственное мероприятие***, обеспечивающее старт проекта,проведено на 2 территориях, обслуживаемых учреждением – Артёмовский городской округ, Фокинский городской округ. Его участниками стали 70 представителей административных органов, учреждений системы социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций, родительских сообществ. На мероприятияхотмечена востребованность, адресность и доступность предлагаемой в рамках проекта реабилитационной помощи, которая ориентирована на использование стационарозамещающих технологий. Репортаж о проведении мероприятия прошёл на телевидение Фокинского городского округа (май,2021 г.).

В целях обеспечения ***открытости и публичности реализации проекта***, в отчётный период разработан план работы со СМИ. проведена информационно –рекламная кампании. Отчеты о проведенных мероприятия и анонсы будущих мероприятий размещались в социальных сетях Министерства труда и социального развития Приморского края; телерепортажах телевидения Артёмовского городского округа (май, 2021 г., январь 2022 г.), Фокинского городского округа (май, декабрь 2021 г., март, апрель, май 2022 г.); на сайте КГБУСО «Артёмовский СРЦН»: сайте Культуры Шкотовского МР (МПБ пгт.Шкотово); на страницах краевой газеты «Владивосток» (январь, 2021 г.), всероссийского журнала Социальная работа (№3, 2021 г.), страницах Тихоокеанской газеты Фокинского городского округа (декабрь, 2021 г., январь 2022г.), газеты «Время перемен» (май 2022 г.), газеты, ЗАТО г. Большой Камень (май 2022 г.), газеты «Трудовая Слава» (май 2022 г.). Всего в отчётном периоде размещено 71 информационных материалов, которые позволили обеспечить информационную открытость событий и актуальных направлений деятельности проекта.

Для оценки социального результата проекта, силами КГБУСО «Артёмовский СРЦН» проводится непрерывный ***мониторинг***. Изучались запросы и потребностей родителей детей, обслуживаемых в рамках домашнего микро реабилитационного центра, удовлетворённость родителей, качеством оказанных услуг в рамках работы ДМРЦ, ВМРЦ. Анкетирование и экспресс –опрос (в том числе и с использованием ресурсов социальных сетей) проводились 5 раз. Всего, в анкетировании по изучению запросов и удовлетворённостью качеством предоставляемых услуг, приняло участие 65 родителей, воспитывающих детей -инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Данные формы позволили в системе провести анализ обратной связи, который отслеживает рейтинг мероприятий проекта и удовлетворённость клиентов качеством предоставляемых услуг.Кроме того, проведён анализ эффективности работы по индивидуальным программам социальной реабилитации, изучены результаты реализации основных мероприятий проекта, событийных мероприятий проекта; подготовлены аналитические материалы для итоговой отчётности.

В начале реализации проекта, на основании Приказа директора от 18.03.2021 г. № 097/1 –А в КГБУСО «Артёмовский СРЦН» начало работу подразделение «Социальная служба «Микрореабилитационный центр». Работу подразделения обеспечивают 12 специалистов учреждения, в их число входят и дополнительно введённые единицы специалистов (0,5 ст. зав. отделением детей с ограниченными возможностями здоровья, психолог в социальной сфере -2 ст., специалист по работе с семьёй и детьми -1 ст.).

В деятельности подразделения используются 2 формы организации: «Домашний микрореабилитационный центр»; «Выездной микрореабилитационный центр», которые регулируются разработанным Положением о специализированной службе «Микрореабилитационный центр», утверждённым Приказом директора от 08.07.2021 г. № 132/1 –А. «Социальная службаМикрореабилитационный центр»осуществляет имеет ряд преимуществ: обеспечение непрерывности процесса реабилитации и абилитации ребенка- инвалида; оказание помощи семьям с детьми-инвалидами, проживающими в отдаленных территориях; создание реабилитационной и коррекционно-развивающей среды в домашних условиях, которая способствует компенсации (устранению) ограничений жизнедеятельности, социализации и гармоничному развитию ребёнка-инвалида в семье.

**Задача 2. Создание реабилитационно-развивающей среды для особого ребенка, на основе реализации системы социального сопровождения семьи, включающей в себя индивидуальные программы реабилитации ребенка и членов семьи в домашних условиях.**

Предварительная работа по набору целевой группы проекта включала в себя ***анализ базы данных семей,*** воспитывающих детей-инвалидов, нуждающихся в комплексной реабилитации в условиях семьи. Отбор базовой информации позволил сделать выборку потенциальных участников проекта, наладить взаимодействие с семьями, планируемых к обслуживанию в рамках домашнего и выездного микро реабилитационного центра. По результатам проведения информационной кампании набрана целевая группа проекта в которую вошли 65 детей –инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и 65 родителей.

Работа ***Домашнего микрореабилитационного центра (ДМРЦ),*** организована на территориях Артёмовского и Фокинского городских округов, в соответствии с Положением о работе специализированной службы «Микрореабилитационный центр», утверждённым Приказом директора от 08.07.2021 г. № 132/1 –А. Охват составил 15 детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Комплексная реабилитация ребёнка и семьи проводиться командой специалистов в домашних условиях, что способствовало эффективности работы по укреплению родительской компетентности и мотивации.

В деятельность ДМРЦ включенытехнологии поддерживаемого обучения:

- обучение по программе «Пойми меня», которое включает в себя целенаправленную педагогическую работу по формированию у ребёнка потребности в общении, развитие сохранных речевых механизмов, а также обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. В основу программы положен метод PECS- система, которая позволяет ребёнку с нарушениями речи общаться при помощи карточек. Специалисты проводят занятия, параллельно обучая родителей доступным для них приёмам работы с ребёнком;

-обучение по программе сенсорной интеграции - «Краски жизни» которая включает в себя 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». Обучение по программе способствует обогащению чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы;

- программа «Формула успеха» - обучение родителей методам абилитации/реабилитации в домашних условиях, формирование родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей-инвалидов, гармонизация родительско-детских отношений, решение психологических проблем в диаде ребёнок-взрослый.

Анкетирование на предмет удовлетворённости родителей качеством предоставления комплексных услуг, показал 100% результат.Итоговаядиагностикидетей целевой группы, показала стойкий положительный реабилитационный эффект.

В рамках проекта организована работа **реабилитационно –диагностического консилиума (РДК) и кабинета комплексной диагностики ребёнка в раннем возрасте.** В их деятельность входит проведение диагностических мероприятий с целью объективной оценки развития каждого ребенка –участника проекта -изучение функционирования и жизнедеятельности, состояние ресурсов реабилитационного потенциала (сохранность, отклонения, нарушения, утрата); оценка домашней среды и ее адаптация к нуждам ребенка-инвалида; составление индивидуальной программы реабилитации ребёнка –инвалида в условиях семьи (ДМРЦ), составление индивидуальной программы предоставления услуг (ВМРЦ), подведение итогов работы по программам. Сравнительный анализ показал, что у детей группы ДМРЦ –больший процент составляет неврологические нарушения, у группы ВМРЦ –психические.

В состав *мобильного кабинета комплексной диагностики*вошли специалисты мультидисциплинарной команды, каждый из которых самостоятельно разрабатывал план работы с ребёнком и семьёй, выполняя конкретные профессиональные задачи для составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг. В рамках программы специалисты определяли наиболее адекватные и оптимальные мероприятия для развития ребенка, подбирали методы и средства коррекции, реабилитационное и игровое оборудование, разрабатывали тематику совместных и индивидуальных занятий, в том числе в онлайн –режиме.

*Работа РДК* включала в себя углубленную диагностику в составе междисциплинарной команды, с целью выявления потребностей ребёнка - инвалида, связанных с инвалидностью, а также дальнейшее изучение динамики реабилитационного процесса, корректировку программы, оценку промежуточных и конечных результатов реабилитации.Возглавляли РДК на территориях 2 учителя –дефектолога КГБУСО «Артёмовский СРЦН» высшей квалификационной категории (один из специалистов входит в состав ПМПК Артёмовского городского округа). Всего проведено по 4 реабилитационно –диагностических консилиума на каждой из территорий Артёмовского и Фокинского городских округов. На итоговом консилиуме РДК, проведён анализ полученных результатов диагностики уровня функционирования детей целевой группы ДМРЦ по позициям: способность к самообслуживанию, способность к бытовому ориентированию, адекватность и регулирование диапазона эмоций, способность к пониманию речи, способность к общим межличностным взаимодействиям, способность к игровой деятельности, способность к контролю своего поведения. Сравнительный анализ показал стойкий положительный реабилитационный эффект у всех детей целевой группы. Оценивалась потенциальная способность ребёнка – инвалида, справляться с какой – либо задачей в условиях «типичного» окружения. Наиболее высокие результаты отмечены по параметрам – способность к самообслуживанию и бытовому ориентированию, способность к регулированию диапазона эмоций, способности к пониманию речи и игровой деятельности.

Технология ДМРЦ ориентирована на решение реабилитационных задач семьи с учетом индивидуальных особенностей ребенка и спецификой отношений в семье. Такую задачу решает составленная специалистами КГБУСО «Артёмовский СРЦН» индивидуальная **программа реабилитационной работы в условиях семьи «Карта –путеводитель семьи».** Программа опирается на ИПР выданной МСЭ и разработана на конкретный период времени - сроки её реализации от 6 до 12 месяцев. Основой для её составления явилосьформирование реабилитационного диагноза, и оценка реабилитационного потенциала ребёнка.Формирование программы осуществлялось совместно всеми участниками междисциплинарной команды, утверждалось и контролировалась коллегиально на заседаниях реабилитационно–диагностического консилиума. В формировании программы в обязательном порядке принимали участие родители ребёнка-инвалида, их мнение учитывалось, своё согласие с её содержанием, они подтверждали письменно. Программа включала в себя комплексную деятельность специалистов, направленную на решение задач коррекции, развития, обучения, социализации ребёнка – инвалида, активизацию внутренних ресурсов семьи. Интенсивность реабилитационной программы характеризоваласьколичеством проводимых занятий (к каждой семье еженедельно выезжала команда специалистов), насыщенностью их содержа­ния (речевое, сенсорное развитие, обучение компьютерной грамотности, обучающие занятия для родителей, тематические мастерские, социокультурная реабилитация и др.) разнообразием используемых методов и техник, мерой активного участия в занятиях как самого ребенка, так и его семейного окружения. Всего, за весь период реализации проекта было, проведено более 800 занятий обслужено 43 человека -15 детей-инвалидов 19 родителей (законных представителей), 8 братьев и сестёр. Благодаря непрерывной, последовательной и персональнойработе с ребёнком и семьёй, по всем показателям уровня функционирования ребёнка, достигнут положительный реабилитационный эффект.

Обучение по реабилитационным программам, которое включало в себя целенаправленную педагогическую работу, способствовало формированию и развитию новых знаний, навыков и умений:

- ***реализация программы альтернативной коммуникации «Пойми меня»,***было направлено на формирование у ребёнка потребности в общении, развитие сохранных речевых механизмов, обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. Родителей обучали доступным для них приёмам работы с ребёнком.В работе использовалась современное реабилитационное оборудование, закупленное на средства гранта: логопедический комплекс «Антошка», набора сюжетных картинок, комплекта «Чемоданчик логопеда», комплекта для мозжечковой стимуляции, массажные мячи, «Су-джок», игра «Эмоции», «Музыкальная улитка», система PECS, инструментарий из набора для развития мелкой моторики и др. Результаты мониторинга качества усвоения программы показали, что у детей целевой группы, повысились основные показатели в среднем на 27 %. Учитывая, что все дети имеют сложные нарушения, полученные данные говорят об эффективности проведённой работы.

***-реализация программы сенсорного развития детей с нарушениями в развитии «Краски жизни»,*** была направлена настимулирование сенсорного развития детей и компенсацию сенсорных впечатлений, формирование базовых составляющих психического развития.Характеристикаполученных результатов: дети расширили свой жизненный опыт, обогатили чувственный мир, улучшилась зрительно-моторная координация (глаз-рука, способность точно направлять свое движение), слуховое и зрительное внимание, произвольность и последовательность выполнения движений. В среднем у детей повысились потенциальные возможности сенсорной сферы на 53 %.

- ***реализация обучающей программы для родителей детей-инвалидов «Формула Успеха»,*** направлена на формирование родительской компетенции в вопросах воспитания и обучения ребенка- инвалида обучение родителей методам абилитации и реабилитации в условиях семьи.

Просвещение и обучение родителей происходило через информационное консультирование и практический блок занятий, проводимых в триаде специалист-ребенок-родитель. В ходе занятийспециалисты ориентировали родителей на конструктивное восприятие интеллектуальных, эмоциональных, бытовых и других особенностей ребенка-инвалида и его потенциальных возможностей, связанных с воспитанием и обучением. Отвечая на вопросы Анкеты удовлетворённости результатами реализации индивидуальной программы в условиях семьи, родители отметили актуальность и доступность полученных знаний по программе.

***- проведение занятий по программе «Перспектива» с целью формирования и развития основных навыков работы с компьютером-***программа построена по принципу усложнения и увеличения предлагаемого материала, направлена на формирование знаний, умений и навыков работе на компьютере, которые помогут детям с ограниченными возможностями адаптироваться в окружающей среде.Занятиями по программе охвачены 65 детей целевой группы проекта, они способствовали формированию навыков работы с современными информационными ресурсами, социализации детей, расширению представлений об окружающем мире.

Итак, системная и комплексная реабилитационная помощь семьям с детьми в рамках Домашнего микрореабилитационного центра, в полном масштабе обеспечивает непрерывность и доступность предоставляемых реабилитационных услуг семьям с детьми, воспитывающих детей –инвалидов со сложными нарушениями.

***Ключевые составляющие непрерывности-***формирование реестра детей – инвалидов, нуждающихся в получении услуг на основе учета сведений от организаций – участников межведомственного взаимодействия; рациональная маршрутизация реабилитационного и абилитационного процесса, в рамках ИППСУ, в соответствии с ИПР, выданной ФГУ МСЭ; обучение родителей методам абилитации/реабилитации в домашних условиях для непрерывного получения полного спектра необходимых реабилитационных услуг; поддержка групп родительской взаимопомощи, привлечения добровольческих и волонтёрских ресурсов в решение проблем семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья; развитие современных информационных технологий в системе комплексной реабилитации и абилитации детей –инвалидов.

***Ключевые составляющие доступности –***  расширение инфраструктуры системной помощи семьям с детьми-инвалидами за счет организации деятельности новых организационных форматов сопровождения и реабилитации детей; привлечение добровольческих, благотворительных ресурсов, НКО в целях распространения инициатив по оказанию поддержки семьям с детьми -инвалидами на уровне местных сообществ;осуществление интерактивной информационной поддержки и дистанционного консультирования в системе комплексной реабилитации и абилитации, для обеспечения возможности доступа семей с детьми - инвалидами к наиболее актуальной информации.

**Задача 3. Внедрение эффективных социальных технологий и методик, направленных на расширение доступа к социальным услугам для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающих в отдаленных районах, не имеющих возможности посещения реабилитационных центров для детей.**

***Работа Выездного микрореабилитационного центра (ВМРЦ),*** организована на отдалённых территориях Артёмовского, Партизанского, Фокинскогогородскихокругов, Лазовского муниципального округа, Надеждинского, Шкотовского муниципального районов. Работа проводилась в соответствии с Положением о работе специализированной службы «Микрореабилитационный центр», утверждённым Приказом директора от 08.07.2021 г. № 132/1 –А. Состав ВМРЦ формировался из числа специалистов учреждения в зависимости от изучения потребности населения района в тех или иных социальных услугах и способов удовлетворения выявленных запросов. Работа осуществлялась по следующим направлениям: организация плановых выездов специалистов на территории с использованием групповых форм работы с семьями, воспитывающими детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение индивидуальной работы с детьми–инвалидами и их родителями (по запросу); привлечение добровольческих и волонтёрских инициатив в рамках социально–ориентированных акций и мероприятий. Оказание услуг включало в себя консультативную помощь психолога, педагога–психолога, учителя–дефектолога, специалиста по социальной работе; проведение досуговых мероприятий, мастер-классов в рамках социокультурной реабилитации и др. График плановых выездов формировался заведующий отделением помощи семье и детям и утверждался директором учреждения

В работе ВМРЦ использованы технологии поддерживаемого обучения, интеграционные и средовые технологии комплексной реабилитации. Они направлены на восстановление социального взаимодействия инвалидов и общества, нацелены на поддержку и формирование активной позиции семьи, в преодолении трудностей, связанных с инвалидностью ребёнка. Всего, за весь период реализации проекта проведено 21 выездных мероприятий, обслужено более 200 человек.Результаты итоговой диагностики показали, что в целом по всем параметрам функционирования ребёнка можно отметить положительную динамику. Наиболее высокий реабилитационный эффект отмечен по позициям - способность к пониманию речи и игровой деятельности.

Итак, комплексная реабилитационная помощь семьям с детьми в рамках работы службы ВМРЦ, в первую очередь направлена на обеспечение доступности оказываемых услуг, способствует непрерывности их предоставления. Она представлена - использованием выездных форм обслуживания, сетевой формой межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, привлечением добровольческих и волонтёрских ресурсов на территориях, в решение проблем семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечением интерактивной информационной поддержки и дистанционного консультирования для обеспечения возможности доступа семей с детьми - инвалидами к наиболее актуальной информации, в условиях территориальной удаленности места жительства детей –инвалидов от крупных муниципальных образований и многопрофильных реабилитационных центров.

- **Ключевые составляющие непрерывности:**

- рациональная маршрутизация реабилитационного и абилитационного процесса, в рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в соответствии с ИПР, выданной ФГУ МСЭ

– развитие современных - обучение родителей методам абилитации/реабилитации в домашних условиях для непрерывного получения полного спектра необходимых реабилитационных услуг, вовлечение семей в жизнь местного сообщества

**Ключевые составляющие доступности:**

- использование разных организационных форматов сопровождения и реабилитации детей –группа кратковременного пребывания, Служба социального соспровождения, кабинет ранней помощи, курсы реабилитации и др.

- осуществление интерактивной информационной поддержки и дистанционного консультирования для преемственности и последовательности осуществления реабилитационных (абилитационных) мероприятий в условиях территориальной удаленности

Обучающее направление ВМРЦ включало в себя работу **выездного передвижного центра «Игротека –лекотека».**Игровые методы позволяют установить с ребёнком быстрый эмоциональный контакт, стимулировать психическое развитие ребенка, посредством игр с разными видами игрушек. В работе с родителями использовано игровое оборудование, закупленные на средства гранта Фонда – модуль для развития тактильных навыков и сенсорного восприятия «Улитка», интерактивная звуковая панель «Ферма», игровой тоннель, адаптивный музыкальный набор и др. Всего в рамках направления обслужено 144 человека, из них 72 взрослых. В обратной связи родители отметили интерес к новым знаниям и практическим навыкам использования игровых средств в развивающем направлении обучения ребёнка.

***- работа передвижного центра «Игротека –лекотека»***была нацелена на созданиеусловий для развития детско-родительских отношений, на основе содержательного игрового взаимодействия, посредством психолого-педагогического просвещения и консультирования.

За весь период реализации проекта, специалисты передвижного центра приняли участие в работе 7 выездных площадках на отдалённых территориях, планово проводили занятия с детьми целевой группы ДМРЦ в домашних условиях.

- семейное воспитание имеет огромное значение в образовании и становлении любого человека. Поэтому организация досуга всегда рассматривалась как значимая функция семьи, ведь времяпровождение может стать не просто интересным, но и полезным, развивающим, творческим и необычным.В этом и помогает ***выездная творческая лаборатория «Со - Творение»,*** как одна из форм психологической реабилитации, основная цель которой – обучение в области семейного досуга, поддержка членов семьи и родителей путем проведения арт -терапевтических мастер-классов, занятий развлекательно-интерактивного формата, с привлечением волонтёров (в том числе, детей-волонтёров).

Всего, за отчётный период плановыми и событийными мероприятиями охвачено 187 человек, из них 72 родителя и 27 волонтёров. Деятельность выездной лаборатории способствовала повышению самооценки, признанию личных творческих достижений со стороны окружающих, развитию навыков социального общения и позитивного межличностного взаимодействия.

**Задача 4. Повышение реабилитационной и абилитационной компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов.**

Система повышения родительской грамотности включала в себя: проведение в дистанционном формате занятий по программе«Формула успеха», где родители получили рекомендации по организации бытового и игрового пространства в семейных условиях, для того, чтобы каждый элемент способствовал развитию и обучению ребенка; составление и распространение среди родителей:видео - уроков по программе «Домашний логопед»,сборника информационно – практических материалов по социализации детей «Дети одного солнца»; проведение ***обучающих семинаров «Семейный факультатив».***Основная цель таких мероприятий - активно привлекать родителей к сотрудничеству, помогать им с созданием домашней развивающей среды и самостоятельному решению реабилитационных задач своего ребёнка.

Всего 2022 г. проведены 6 обучающих семинаров для родителей, воспитывающих детей –инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на обслуживаемых территориях Артёмовского, Фокинского, Партизанского, Большекаменского городских округов, Шкотовского муниципального района. Общий охват мероприятием составил104 человека.

Своевременная, доступная консультативная и практическая помощь семьям, в том числе и замещающим, с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья организована на***базе Службы социального сопровождения семьи***КГБУСО «Артёмовский СРЦН». В 2021 г. - 2022 гг на социальном сопровождении Службы состояло 18 семей, воспитывающих детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 15 семей поставлено на обслуживание с использованием ресурсов специализированной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Кроме того, консультативную и практическую помощь на базе Службы социального сопровождения получило 62 семьи. Информационно –практическая помощь была направлена на гармонизацию детско-родительских отношений, организацию системного социального сопровождения семей, привлечение к социокультурным мероприятиям, снижению внутрисемейной напряженности, оказанию адресной социально –правовой и социально –экономической помощи.

Кроме того, оказывалась консультативная помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием официального сайта учреждения, на котором создана одноимённая с проектом вкладка «Дорогу осилит идущий». В ней размещается актуальная информация о плановых и событийных мероприятиях, обучающие видеопродукты (консультации, занятия) для родителей. В работе используется **технология дистанционного консультирования**, в том числе онлайн –консультирования посредством Интернет –ресурсов. Осуществляется обратная связь посредством SMS вWattsap и электронной почты. Посредством интернет менеджеров специалистами учреждения проводились семинары-практикумы для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Как правильно взаимодействовать с ребенком», в целях обучения родителей практическому применению коррекционных упражнений и приемов работы с детьми в домашних условиях. Всего в отчётном периоде проведено 12 мероприятий в дистанционном режиме, размещено 67 информационных материалы, охвачено 72 родителя, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов.

**Задача 5. Сохранение и укрепление семейно-родственных связей, поддержка замещающих семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья**

***Реализациясоциальной практики «Круг доверия»,*** стала перспективным видом помощи в формате «социальная передышка», для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможности здоровья.Потенциальными «социальными помощниками» родителей, выступили близкие родственники и друзья семьи. Такой выбор определён тем, что без сомнения для семьи, это более комфортно –доверить ребёнка знакомому человеку. По результатам опроса на предмет востребованности данной услуги, 10 семей выразили желание в ней. Специалистами учреждения изучены ресурсы знакомых семьи, на предмет готовности оказать своим ближайшим родственникам и друзьям услугу «передышки». В результате 8 «социальных помощников» отобраны из числа близких родственников и 2 человека, из числа друзей семьи. С ними проведено обучение, состоялись первые встречи в присутствии психолога. Далее, принимающие стороны организовывали общение с ребенком на территории семьи, у себя дома, сопровождали детей на прогулке, посещали детские игровые площадки, культурные мероприятия, играли с детьми. Положительные отзывы от участников практики, отражены в результатах анкетирования, оформлены в истории кейсов.

***Работа практической мастерской для семейного окружения*«Воркшоп для братьев и сестёр»** проводилась с целью стимулирования эмоционального взаимодействия в отношении братьев и сестёр в семьях с детьми-инвалидами; обучения родителей эффективным техникам детско-родительских отношений при решении внутрисемейных отношений; обеспечение личностного развития и роста уровня социальных навыков всех участников мероприятия. Для достижения максимального реабилитационного эффекта в план мероприятий были включены такие формы работы, как мастер-классы, психологические игры, игровые программы с элементами театрализации, мини –соревнования с использованием игрового оборудования по адаптивным видам спорта. Такие формы помогают всем членам семьи узнать намного больше друг о друге и о значимости каждого в семье. В работе мастерской приняло участие 159 человек, в их число вошли 13 волонтёров, 47 братьев и сестёр детей целевой группы проекта.

***«Карта социальных потребностей»*** *-* социальная практика, направленная на организацию взаимодействия семей, воспитывающих детей с инвалидностью со спонсорами, благотворителями, представителями социально ответственного бизнеса и др. При реализации направления ставились задачи: повышение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей; расширение вариативности, доступности и качества комплексных услуг; включение общественных, коммерческих, волонтерских организаций и учреждений в решение проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ. В помощь семьям, проживающим на территории Артёмовского городского округа, была разработана информационная брошюра «Карта социальных потребностей», составленная в двух форматах: вкладка, размещенная на официальном сайте с активными ссылками-рубриками и, непосредственно, сама печатная брошюра. Апробация практики «Карта социальных потребностей» стала значимым инструментом помощи конкретным семьям, в том числе силами волонтёров и благотворителей.

**Задача 6. Преодоление социальной исключенности семей, в том числе путем поддержки групп родительской взаимопомощи, привлечения добровольческих и волонтёрских ресурсов в решение проблем семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.**

В 2021 -2022 гг. работал ***семейный клуба выходного дня «Экспромт».*** Основные задачи -содействие включенности детей и семей, их воспитывающих в позитивное взаимодействие с волонтёрами и специалистами, создание для них доступной среды к социокультурным ценностям, организация совместных мероприятий. Встречи клуба проходили на территориях Артёмовского и Фокинского городских округов. В работе клуба принимали участие волонтёры из многодетных семей и семей, воспитывающих «особых» детей, которые не входят в основной состав целевой группы проекта, но участвуют в заседаниях с целью поддержки и взаимопомощи. Тематики родительских встреч, в первую очередь, нацелены на нормализацию эмоционального состояния взрослого, в семье которого растет ребенок с нарушениями в развитии. Новые качественные условия обеспечило современное спортивно –игровое оборудование, закупленное за счёт средств гранта Фонда. Оказание реабилитационной помощи средствами интенсивного совместного взаимодействия положительно отразились на развитии навыков коммуникации, развитию креативных способностей детей и родителей, благоприятно сказались на повышении авторитета родителей.Всего проведено 19 встреч клуба, общий охват составил 67 человек.

В период октябрь 2021 г. –сентябрь 2022 г. организована ***выездная форма выходного дня «Тайм –аут для родителей»,*** для семей, проживающих в отдалённых населённых пунктах Шкотовского, Надеждинскогомуниципальных районов, Артёмовского, Партизанского, Шкотовского, Большекаменского ГО, НадеждинскогоМР. Всего проведено 7 выездов на территории. Мероприятие организовано с целью создания условий для творческого развития и самореализации детей, расширение их контактов с окружающей социокультурной средой, овладение навыками, опытом социального общения и поведения в коллективе. Социальными партнёрами мероприятия выступили учреждения культуры, территориальные Общества инвалидов, школьные волонтёрские организации, представители местного бизнеса и представители местных органов власти.Общее количество обслуженных в рамках направления - 184 человека.Информация о проведении мероприятий отражена на официальном сайте учреждения, сайте Культуры Шкотовского МР), освещалась в местной газете Партизанского ГО «Время перемен, в СМИ и ТВ Фокинского городского округа.

13 мая 2022 г., в преддверии Международного Дня семьи КГБУСО «Артёмовский СРЦН» стало инициатором проведения ***фестиваля семейного творчества «Дети одного Солнца»*** одновременно на трёх территориях Приморского края– Артёмовский, Фокинский, Партизанский городские округа. Социальными партнёрами фестиваля выступило 12 организаций и частных лиц - МО ВОД «Матери России», волонтёры культуры (ГДК), клуб приемных семей «Семейный очаг» (Партизанский ГО); ИП А. Бабенко, мастерская анимации «Звёздная Фея» (Артёмовский ГО); студия дизайна «Шарица», ИП А.С. Онищенко, МБОУ СОШ № 253 ГО ЗАТО Фокино (п. Дунай) им. Т.И. Островской, Молодежное волонтерское движение «Открытые сердца» пгт. Дунай, «МБОУ ДО ДДТ ЗАТО Фокино, отделение партии «Новые люди» ГО ЗАТО Фокино, агентство детских праздников «Капитошка» г. Большой Камень. Семейный фестиваль объединил 102 человека из 37 семей, это и стало главной целью его проведения– привлечение внимания к проблемам и потребностям семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью формирования позитивного общения участников проекта, создания условий для социальной адаптации и интеграции организовано праздничные шоу ***«Чудесный сюрприз»,*** куда помимо семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, были приглашены многодетные семьи. Развлекательная программа включала в себя выступления профессиональных аниматоров. Количество участников–101 человек. Социальными партнёрами праздника выступили 5 организаций, в том числе и всероссийская общественная организация «Матери России». Телерепортаж о проведении праздника демонстрировался на Фокинском городском телевидении.

***Социально -ориентированная акция «Безграничное детство»,*** направленная на привлечение внимания общественности к проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, организована в декабре 2021 г. и июне 2022 г. на 6 территориях Приморского края:Артёмовский городской округ, Фокинский городской округ, Партизанский городской округ, ГО г. Большой Камень, Надеждинский, Шкотовский муниципальные районы. Общее количество обслуженных – более 300 человек. Проведение акции на территориях, позволило привлечь к решению проблем детей-инвалидов новые дополнительные ресурсы, что в свою очередь положительно сказалось на качестве жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, их интеграции в жизнь местного сообщества.

**Задача 7. Повышение профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение и развитие специализированной социальной службы «Микрореабилитационный центр»**

В октябре, ноябре 2021 г., повышение квалификации на базах ГБУСО Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота» иГУСОМосковской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» прошли 4 специалиста учреждения (заведующий отделением помощи семье и детям, специалист по работе с семьёй и детьми, психолог в социальной сфере, учитель -дефектолог). Обучение проходило в дистанционном формате. Полученные знания позволили освоить современные методики и технологии работы, необходимые для успешного решения задач социализации, адаптации и развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи и с использованием выездных форм работы.

**Задача 8. Распространение эффективных инновационных социальных технологий и методик помощи детям с инвалидностью и их семьям в рамках реализации проекта по комплексному сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях.**

Специалисты КГБУСО «Артёмовский СРЦН» прошедшие дистанционную подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, ***выступили на 6 площадках регионального и всероссийского уровней***, по вопросам организации и итогам внедрения инновационного проекта «Дорогу осилит идущий», по организации деятельности специализированной службы «Микрореабилитационный центр». Опыт работы учреждения в данном направлении, удалось передать 299 руководителям и специалистам из 8 регионов ДФО и других регионов Российской Федерации.

50 участников ***проекта оформили «Портфолио достижений».*** При оформлении портфолио были использованы знания, полученные на занятиях в компьютерном классе, фотоматериалы с занятий и мероприятий. Во многих портфолио отражена информация о ребёнке «Знакомьтесь – это Я», «Моя семья», «Мои увлечения», есть раздел «Творческие победы», «Мои впечатления».

***Методические сборники для родителей и специалистов***подготовленывцелях повышения информированности родителей, специалистов о новой форме оказания помощи в рамках специализированной социальной службы «Микрореабилитационный центр». Всего выпущено и распространение 2 информационно-методических изданий:

- «Дети одного солнца» – сборник информационно-практических материалов, адресованый родителям, имеющим детей–инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Материалы сборника направлены на психолого-педагогическое просвещение и повышение родительской компетенции(тираж 150 экземпляров, 52 стр.).

- «Методические рекомендации по организации деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр» в рамках проекта «Дорогу осилит идущий»: информационно-методический сборник– для специалистов учреждений социальной сферы (тираж – 150 экземпляров, 52 стр.).

Материалы сборника содержат Алгоритм организации службы «Микрореабилитационный центр» и адресованы специалистам социальных отраслей, длясовершенствование их профессионального мастерства, обновление содержание реабилитационной деятельности.

Издания распространены среди специалистов учреждений социального обслуживания Приморского края; среди -участников XIII Всероссийской выставки -форуме «Вместе ради детей»; на стажировочной площадке ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» г. Астрахань. Электронная версия сборников размещена на официальном сайте КГБУСО «Артёмовский СРЦН» во вкладке «Дорогу осилит идущий».

30 сентября 2022 г. на ***межрегиональной практической конференции«Микрореабилитационный центр» как условие обеспечения непрерывности реабилитационного процесса»,***соорганизаторами которой выступил КГБУСО «Артёмовский СРЦН», был представлен опыт работы и ключевые результаты реализации проекта «Дорогу осилит идущий». Межрегиональная конференция проходилана базе информационно-образовательной площадкой ДФО, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, ГУ «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края. Видеотрансляция осуществлялась на базе видеостудии ГУ ЦПППН «Доверие» (https://resurs-doverie.ru). Спикеры конференции от учреждения, обозначили ключевые аспекты эффективности реализации проекта «Дорогу осилит идущий», по организации деятельности специализированной социальной службы «Микрореабилитационный центр» на базе КГБУСО «Артёмовский СРЦН». Представили опыт апробации перспективного вида помощи, в формате «социальная передышка» для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможности здоровья, ресурсами ближайшего социального окружения семьи- родственников и знакомых «Круг доверия». Также представили опыт поддержки семей с детьми-инвалидами и активизации их потенциала ресурсами социальной практики «Карта социальных потребностей». Поделились опытом организации семейной творческой лаборатории «Со–Творение» как инструмента позитивной социализации и когнитивного развития личности ребёнка.

**Участие в конференции приняло 165 руководителей**, специалистов и педагоговиз 50 учреждений социального облуживания из 8 регионов Дальневосточного Федерального округа -Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятия, Магаданская область, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия).

**Общие выводы по результатам реализации проекта:**

Для обеспечения своевременной, доступной комплексной реабилитационной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на базе КГБУСО «Артёмовский СРЦН», в рамках реализации проекта «Дорогу осилит идущий», открыто структурное подразделение «Социальная служба «Микрореабилитационный центр». Деятельность МРЦ осуществляется в сочетании двух форм: «Выездной микрореабилитационный центр» и «Домашний Микрореабилитационный центр» (ДМРЦ).

Услугами ДМРЦохвачены семьи, воспитывающие детей с тяжёлыми нарушениями, ментальными нарушениями и проживающие приближённо к месту нахождения учреждения.ВМРЦ нацелен на расширение доступа к социальным услугам семьям, проживающих на отдалённых территориях. На подготовительном этапе разработаны и утверждены нормативные, программные и методические документы, создана рабочая группа по управлению и мониторингу проекта. Она же обеспечила согласованность действий всех участников, контроль целевого и эффективного использования средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в ТЖС.На этом же этапе утверждён план-программа информационного сопровождения проекта, заключены соглашения с соисполнителями, отработан алгоритм межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия.

Для набора целевой группы проекта, организованы диагностические мероприятия, в том числе и выездные. Углубленное диагностическое обследование детей ДМРЦ проводили специалисты реабилитационно–диагностического консилиума, в выездном формате - специалисты мобильного кабинета комплексной диагностики. По результатам набрана целевая группа – 15 детей ДМРЦ и 57 ВМРЦ на территориях. Получены согласия от родителей на участие детей в Проекте, обработку персональных данных, с семьями заключены договорные отношения.

Сравнительный анализ нарушений показал, что у детей группы ДМРЦ –б**о**льший процент составляет неврологические нарушения у группы ВМРЦ –психические. И в том, и в другом случае содержание работы специалистов включало в себя использование технологий социальной диагностики, обучающие, интеграционные и средовые технологии. Но они существенно отличались по содержанию, объёму и целям. Так, на каждого ребёнка целевой группы ДМРЦ, на основе углубленной диагностики, с целью выявления потребностей ребёнка, связанных с инвалидностью, разработана индивидуальная программа реабилитации в условиях семьи («Карта –путеводитель семьи», срок реализации 6-12 мес.), которая опирается на ИПР выданной МСЭ.В семьи, еженедельно выезжала междисциплинарная команда специалистов, которая обучала и проводила реабилитационные мероприятия. Объектом воздействия программы явились не только сами дети-инвалиды, но и социально-средовое окружение, члены семьи. Структура программы предусматривает поэтапное введение ребенка в блок реабилитационной и коррекционно- развивающей среды с опорой на «зону его актуального развития».С детьми, в очном формате, занимались по программам сенсорной интеграции, речевого развития, учили взаимодействию с ближайшим социальным окружением, родителей обучали приёмам адаптации жилья с учётом потребностей ребёнка, проведению с ним самостоятельных занятий. Работал клуб выходного дня «Экспромт», проводились занятия с использованием средовых и интеграционных технологий. Кроме того, с целевой группой ДМРЦ апробирован перспективный вид помощи в форме «передышка». Потенциальными «социальными помощниками» родителей, выступили близкие родственники и друзья семьи. С ними проведено обучение, состоялись первые встречи в присутствии психолога. Далеепринимающие стороны организовывали общение с ребенком на территории семьи, у себя дома, сопровождали детей на прогулке, посещали детские игровые площадки, культурные мероприятия, играли с детьми. Положительные отзывы от участников практики, отражены в результатах анкетирования, оформлены в истории кейсов.

Как показали результаты итоговой диагностики, благодаря непрерывному, последовательному и персональному подходу к каждому ребенку и семье, достигнут стойкий положительный реабилитационный и абилитационный эффект.Наиболее высокий показатель отмечен по позициям – способность к самообслуживанию и бытовому ориентированию, способность к регулированию диапазона эмоций, способность к пониманию речи и игровой деятельности.

**В рамках обслуживания в форме ВМРЦ,** работа нацелена на расширение доступа к социальным услугам и оказание многопрофильной помощи, семьям с детьми, проживающих на отдалённых территориях. Особое внимание уделяется:оказанию консультативной, диагностической и практической помощи в вопросах развития и воспитания ребёнка**;** укреплению родственных связей**;** привлечению ресурсов местного сообщества, добровольцев и волонтёров; обеспечению процесса сопровождения реабилитации ребенка по месту жительства в удаленном формате. Комплексную и доступную помощь обеспечивала Выездная мультидисциплинарнаякоманда, которая включала в себя: специалиста по работе с семьёй и детьми, психолога, учителя -дефектолога, медицинского работника инструктора по ФК, по труду, педагога –организатора. В деятельность ВМРЦ включены дополнительные технологии, и методики, позволяющие расширить для благополучателей спектр комплексных услуг, среди них:реализацияиндивидуальной программы предоставления социальных услуг. Срок реализации программы - от 3 до 6 месяцев. Она содержит конкретный перечень реабилитационных/абилитационныхуслуг, сроки, объём и периодичность их проведения, ответственных исполнителей, отметку о предоставлении каждой услуги. В рамках программы специалисты определяют наиболее адекватные и оптимальные мероприятия для развития ребенка, подбирают методы и средства коррекции, реабилитационное и игровое оборудование, разрабатывают тематику совместных и индивидуальных занятий, в том числе в онлайн –режиме.

Согласно утверждённому плану-графику ВМРЦ выезжает в районы области, где на территории клубов, библиотек, школ (по предварительной договорённости) специалисты службы реализуют запланированные в рамках проекта мероприятия: работа выездного передвижного центра «Игротека –лекотека», проведение на каждой территории семинара «Семейный факультатив», дистанционные занятия по программе«Формула успеха». Кроме того, среди всех 72 родителей –участников проекта, составлены и распространены видео - уроки по программе «Домашний логопед», сборник информационно – практических материалов по социализации детей «Дети одного солнца». Информационное издание «Карта социальных потребностей» подготовлено для семей Артёмовского городского округа. Основная цель таких мероприятий - активно привлекать родителей к сотрудничеству, помогать им с созданием домашней развивающей среды и самостоятельному решению реабилитационных задач своего ребёнка.

Интеграционно–средовые технологии были направлены на взаимодействие детей с обычной социальной обстановкой, среду отношений и установок, которые его окружают: практическая мастерская для семейного окружения *«Воркшоп для братьев и сестёр*», выездная творческая лаборатория «Со - Творение», выездной родительский выходной «Тайм аут для родителей» и др.

Все перечисленные формы и методы работы ВМРЦ, нацелены на поддержку и формирование активной позиции семьи, в преодолении трудностей, связанных с инвалидностью ребёнка. Ведь, эффективность реабилитационных мероприятий резко возрастает, если родители принимают в них непосредственное активное участие.Это показывают и полученные результаты. Динамика показателей функционирования детей целевой группы ВМРЦ, в целом показывает положительную динамику. Наиболее высокий реабилитационный эффект отмечен по позициям - способность к пониманию речи и игровой деятельности.

Хочется отметить, что обе формы обслуживания ДМРЦ и ВМРЦ достаточно эффективно решали задачи успешной адаптации и интеграции детей –инвалидов в жизнь местного сообщества, созданию благоприятной, доступной реабилитационной и абилитационно–развивающей среды для оптимального развития особого ребёнка в домашних условиях. Доступность и непрерывность оказываемых услуг, способствавало повышению качества жизни семей, воспитывающих детей с «особенностями в развитии».

Основные составляющие, обеспечивающие доступность и непрерывность оказываемых услуг в рамках работы службы МРЦ:

- рациональная маршрутизация реабилитационного и абилитационного процесса, в рамках индивидуальной программы в соответствии с ИПР, выданной ФГУ МСЭ;

- сетевая форма межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, которая обеспечивает преемственность и комплексный подход

- привлечение добровольческих и волонтёрских ресурсов на территориях.

- использованием выездных форм обслуживания

- использованием разных организационных форматов сопровождения и реабилитации детей – группа кратковременного пребывания, Служба социального сопровождения, кабинет ранней помощи, курсы реабилитации и др.

- осуществление интерактивной информационной поддержки и дистанционного консультирования.

**Основные итоги реализации проекта:**

- участники проекта удовлетворены качеством и спектром предоставляемых услуг;

- улучшились показатели развития детей целевой группы в ходе реализации индивидуально ориентированных программ на базе микрореабилитационного центра;

- прослеживается динамика в формировании основных жизненных компетенций и собственной активности детей, в том числе коммуникативных навыков;

- повысился уровень знаний родителей о состоянии развития и здоровья детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, реальных возможностях и механизмах их адаптации в обществе, развивающего ухода и другим вопросам;

- повысилась эффективность взаимодействия органов и организаций, оказывающих помощь детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья и родителям, их воспитывающим;

- повысилась профессиональная компетенция руководителей и специалистов учреждения на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- по результатам проведения межрегиональной практической конференции принята Резолюция, в которой участниками конференции отмечена успешная реализация проекта «Дорогу осилит идущий» (Приморский край), обозначена необходимость продолжения реализации семейно-центрированной технологии «Микрореабилитационный центр» в регионах ДФО и тиражирование опыта.

- вдолгосрочнойперспективе продолжится работа мастерской «Воркшоп для братьев и сестёр», выездная форма «Игротека –лекотека», оказание услуг ранней помощи; привлечение волонтёров, добровольцев с целью исключения социальной изоляции семей; спонсоров и благотворителей для оказания помощи в решении экономических проблем семьи.

- родительские группы и объединения будут поддерживаться учреждениями социальной сферы, культуры в рамках своей уставной деятельности.

Таким образом, технология МРЦ направлена в первую очередь на удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в социально –реабилитационных услугах. Она организует активную жизнь ребёнка в привычных для него домашних условиях, максимально использует ресурсы его семьи и ближайшего социального окружения Кроме того, практика экономически целесообразна, так как она привлекает очень сильный дополнительный ресурс – семью ребёнка-инвалида и предупреждает помещение ребёнка в стационарное учреждение социального обслуживания.

**Показатели эффективности (результативности) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | | **Значение показателя** | |
|
| **плановое**  **значение**  **за отчетный период** | (**достигнутое значение за 2022 г. / за весь период реализации проекта**). |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| **Обязательные показатели, установленные Фондом** | | | | | |
| 1 | *Охват мероприятиями целевой группы* | | | | |
| 1.1. | Число семей с детьми, включенных в состав целевой группы проекта | единиц | | 35 | *32/72* |
| 1.2. | Число детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь, в том числе: | человек | | 35 | *37/72* |
| 1.2.1 | в рамках социальной службы «Домашниймикрореабилитационный центр» | человек | | 10 | *15/15* |
| 1.2.2 | в рамках социальной службы «Выездной микрореабилитационный центр» | человек | | 25 | *32/57* |
| 1.3. | Число детей целевой группы, у которых улучшились показатели развития в ходе реализации индивидуально ориентированных программ, в том числе: | человек | | 30 | *57/57* |
| 1.3.1 | детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | человек | | 10 | *15* |
| 1.4. | Число родителей (законных представителей), прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей с особенностями развития, их воспитания, развивающего ухода и другим вопросам | человек | | 35 | *72/72* |
| 1.5. | Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи (от общей численности целевой группы семей) | % | | 97% | *100 %* |
| ***2.*** | ***Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности*** | | | | |
| 2.1. | Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе: | единиц | | 7 | 10/22 |
| 2.1.1. | государственных и муниципальных учреждений | единиц | | 3 | 3 |
| 2.1.2. | российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений | единиц | | 4 | 3 |
| 2.2. | Число руководителей и специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, в том числе: | человек | | 8 | 12/24 |
| 2.2.1. | прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки по программе «Домашний микрореабилитационный центр» | человек | | 0 | *0/2* |
| 2.2.2. | прошедших обучение на базе профессиональной стажировочной площадки по программе «Выездной микрореабилитационный центр» | человек | | 0 | *0/2* |
| 3. | ***Распространение эффективных результатов проекта*** | | | | |
| 3.1. | Количество мероприятий по распространению результатов проекта | единиц | | 2 | 3/6 |
| 3.2. | Количество разработанных и распространенных в ходе проекта информационно-методических материалов для целевых групп | единиц | | 1 | 1/2 |
| 3.3. | Количество разработанных и распространенных в ходе проекта информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности созданной социальной службы | единиц | | 1 | 1/1 |
| 3.4. | Число специалистов заинтересованных организаций, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта | человек | | 100 | 165 |
| 4. | ***Обеспечение открытости и публичности реализации проекта*** | | | | |
| 4.1. | Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | | 4 | 7/14 |
| 4.2. | Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | | 2 | 7/10 |
| 4.3. | Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | | 10 | 31/45 |
| **Дополнительные показатели** | | | | | |
| 4.4**.** | Общее число детей, в том числе из социального окружения детей целевой группы, принявших участие в мероприятиях проекта | человек | 70 | | 200/330 |
| *4.5.* | Число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта | человек | 15 | | 27/53 |