ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

**«Мобильный консультационная приемная «Для МАМ»»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители  | Сроки реализации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Распространение информации о работе «Мобильной консультационной приемной«Для МАМ» в сельских поселениях района и среди организаций и учреждений – субъектов профилактической работы с семьей и детьми в Палехском муниципальном районе (буклеты, листовки, сайт учреждения, местная газета «Призыв»)  | 100% информированность специалистов администраций трех сельских поселений ПМР и субъектов ПР о начале реализации проекта | Отделение профработы с семьей и детьми (ОПР) | в начале проекта (январь 2022), затем не реже 1 раза в квартал |
| 2. | Плановые выезды МКП в сельские поселения района | Не менее 3 раз в месяц, охват 3 сельских поселения  | ОПР | С 10.01.2022 по 10.01.2023 |
| 3. | Неотложные выезды МКП в сельские поселения района | Оказание срочной социальной помощи нуждающимся | ОПР | С 10.01.2022 по 10.01.2023 |
| 4. | Консультации специалистов по социальной работе и специалистов субъектов соисполнителей проекта | 100% информированность целевой группы о мерах социальной поддержки, о своих правах и обязанностях, связанных с рождением и воспитанием детей100% удовлетворение потребности целевой группы в консультационных услугах профильных специалистов  | ОБУСО «Палехский КЦСОН»,Отдел образования Администрации ПМР, ОБУЗ «Палехская ЦРБ», ОГКУ «Палехский МЦЗН»,ТУСЗН по Палехскому муниципальному району,ПП№12 МО МВД РФ «Южский»,учитель - логопед, педагог – психолог | Не менее 3 раза в месяцс 10.01.2022 по 10.01.2023 |
| 5. | Организация работы «Лавки Добра» – выдача вещей б/у, предметов гигиены и ухода за детьми, продуктовых наборов | Обеспечение:- вещами б/у всех нуждающихся на постоянной основе,- предметами гигиены и ухода за детьми по мере необходимости и при их наличии в Лавке Добра;- продуктовыми наборами – разовые акции | ОПР | с 10.01.2022по 10.01.2023 |
| 6. | Организация работы Пункта проката средств реабилитации, бытовой техники и предметов быта | удовлетворение потребности целевой группы в данных услуга на 80% | ОПР | По необходимости в период с 10.01.2022по 10.01.2023 |
| 7. | Организация работы мобильной студии «Играем вместе» - обучение мам приемам организации занятий и игр с детьми, организация и проведение досуговых семейных мероприятий (мастер-классы, игры, викторины, праздники) | - овладение участниками целевой группы основами педагогических знаний, теорией и практикой семейного воспитания,- выявление детей с задержкой речевого развития и нарушением психики. Организация помощи в решении выявленных проблем | ОПР,специалист по социальной работе ОССО,учитель - логопед, педагог - психолог | Не менее 1 раза в месяц в период с 10.01.2022по 10.01.2023 |
| 8. | Сбор необходимой помощи |  |  |  |
| 1. размещение объявлений в группе «Подслушано в Палехе» в социальной сети ВКонтакте | Обеспечить необходимый запас вещей, предметов первой необходимости и быта, детского питаниядля дальнейшей передачи нуждающимся.Передача необходимых вещей, продуктов питания, предметов быта, мебели и т. п. непосредственно от Благодателя БлагополучателюСбор продуктов питания и предметов первой необходимости в сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит» для формирования продуктовых наборов нуждающимся | ОПР | Постояннос 10.01.2022по 10.01.2023по необходимости2 раза в год,не менее 10 наборов за 1 акцию |
| 2. сбор среди населения Палехского муниципального района; |
| * 3. организация акций:
* «Из рук в руки»
* «Добрая покупка»
 |
| * Работа с благотворительным фондом продовольствия «Русь» г.Иваново
 | 100% обеспечение продуктами питания нуждающихся | Директор ОБУСО «Палехский КЦСОН» | Постоянно |
| * Работа с предпринимателями Палехского района
 | спонсорская помощь в виде школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, новогодних гостинцев и тп. | Заведующий ОПР | 2 - 3 раза в год |
| 9. | 1. Организация обучения специалистов ОПР
 | Повышение квалификации специалистов отделения профилактической работы с семьей и детьми по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми» - 2 чел. | Директор ОБУСО «Палехский КЦСОН» | 4 кв. 2022 |
| 10. | Информационное обеспечение деятельности по проекту | Регулярное освещение мероприятий в рамках проекта на официальном сайте учреждения и сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области, в средствах массовой информации: районная газета «Призыв», газета «Комсомольская правда». | Заместитель директора ОБУСО «Палехский КЦСОН»Специалисты ОПР | Не менее 3 информаций в месяц на сайте учреждения,Не менее 3 публикаций в газете «Призыв»,1 публикация в газете «Комсомольская правда» |