- Утверждаю:

- Директор МАУ

- «ЦБС Вагайского района»

- _______________Игнатьева Ю.В.

- «___» _________________ 2022 год

Библиотечный проект

«Семейное чтение»

Ответственный: Главный библиотекарь ДО

Журавлёва Ирина Александровна

Приложение №6

Паспорт проекта

| Полное название проекта | Семейное чтение |
| --- | --- |
| Целевая группа | Воспитанники дошкольных учреждений с. Вагай, родители, воспитатели д/с |
| Руководитель проекта | Журавлева Ирина Александровна, главный библиотекарь МАУ «ЦБС Вагайского района» |
| Основные цели и задачи проекта | Цель проекта: - формирование мотивации чтения воспитанников детских садов, возрождение традиций семейного чтения. Задачи проекта: - создание модели взаимодействия «дошкольник – родитель –библиотекарь» с целью оказания информационно – методической поддержки; - приобщение дошкольников к систематическому чтению детской литературы и посещению библиотеки; - воспитание навыков культуры чтения в семье. |
| Период и этапы реализации проекта | 2022 год 1 этап – Подготовительно-моделирующий – 02.2021 2 этап - Практически - экспериментальный - 03.2021 – 09.2022 3 этап – Аналитико-обобщающий – 10.2022 |
| Ожидаемые результаты | Рост читательской активности дошкольников, повышение востребованности услуг детского отдела библиотеки. Повышение активности взаимодействия родителей и детского отдела библиотеки. Положительная динамика культуры чтения дошкольников. |

1. Аннотация проекта

Основной тенденцией последних лет является снижение престижа чтения в обществе, в большинстве российских семей книга не значится в приоритетных духовных ценностях.

Чтение в наши дни больше ориентируется на удовлетворение информационно – прагматических потребностей, а не общекультурных, эстетических и эмоциональных. Но чтение остаётся важнейшим инструментом образования, социализации и развития личности. Личности, умеющей охватывать целое, адекватно оценивать ситуацию, быстро принять правильное решение, иметь большой объем памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать мысли, свободно писать. Чтение формирует качества развитого и социально – ценного человека, воспитать такого человека можно только с самых молодых лет.

Большую роль в этом процессе играет систематическое его приобщение к семейному чтению. Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного сближает членов семьи, объединяет их духовно.

В современном обществе утрачена традиция семейного чтения. Книга оказалась вытеснена современными технологиями, интерес к ней потерян. Но книги остаются и останутся не только и не столько источником информации, сколько предметами жизненной важности для детей во всех аспектах, так как книги остаются эмоциональной, интеллектуальной и социальной поддержкой.

Мониторинговые исследования, проведенные в данном направлении, выявили негативные факторы в формировании «Читателя - ребёнка»:

1. Утрата традиций семейного чтения.

2. Отсутствие домашних библиотек.

3. Снижение мотивации чтения.

4. Чтение носит разовый характер.

Для устранения данных проблем библиотека должна изменить свою миссию - стать катализатором интереса семейного чтения.

Соответственно функции библиотеки должны выйти на новый уровень – возродить, а затем развивать традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребёнка.

2. Цели и задачи

Цель проекта: формирование мотивации чтения воспитанников детских садов, возрождение традиций семейного чтения.

Задачи проекта:

- создание модели взаимодействия «Дошкольник – Родитель – Библиотекарь» с целью оказания информационно – методической поддержки;

- приобщение дошкольников к систематическому чтению детской литературы и посещению библиотеки;

- воспитание навыков культуры чтения в семье.

3. Этапы реализации проекта

(1 этап) Подготовительно-моделирующий февраль 2022 г.

| № п/п | Мероприятия и этапы его выполнения | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление плана проекта | Журавлева И.А | Февраль 2022 |
| 2 | Сбор информации по теме проекта | Журавлева И.А. | Февраль 2022 |
| 3 | Оформление документации | Журавлева И.А. | Февраль 2022 |
| 4 | Разработка анкет и опросников по тематике проекта. | Журавлева И.А. | Февраль – Март 2022 |

(2 этап) Практически - экспериментальный апрель 2021 – апрель 2022 г.г.

| № п/п | Мероприятия и этапы его выполнения | Исполнители | Сроки | Читательский адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация лектория: «Подарите детям счастье» для родителей дошкольников, посвящённого детскому чтению: - «Домашняя библиотека и семейное чтение» - «Что мешает и что содействует чтению детей: важные советы» - «Организация модели детского чтения. Виды чтения» - «Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка» - «Роль книги в духовно – нравственном становлении личности» | Журавлева И.А. Матаева В.А. Баширова Г.А. | март 2022 – декабрь 2022 | Родители дошкольников |
| 2 | День открытых дверей: «В библиотеку всей семьёй»; | Журавлева И.А. | Апрель 2022 | Родители и дошкольники |
| 3 | Консультация для родителей у тематической полки: - «Семейное чтение»; - «Как приучить ребёнка читать», - «Готовимся к школе». - Рекомендация новых книг по семейному воспитанию | Библиотекари детского отдела | Август –Сентябрь 2022 Май 2022 | Родители и дошкольники |
| 4 | Книжная выставка – просмотр: «Дарующие радость» (лучшие детские книги для семейного чтения). | Библиотекари детского отдела | Сентябрь 2022 | Родители и дошкольники |
| 5 | Праздник для бабушек и внуков, посвященный Дню пожилого человека: «Добрые, милые бабушки…» Выставки книг: «Эти книги читали бабушки и дедушки» и «Эти книги читаю я». | Библиотекари детского отдела, воспитатели старшей группы детских садов | Октябрь 2022 | Родители и дошкольники |
| 6 | Громкое чтение книги: А. Платонов «Ещё мама» | Библиотекари детского отдела | Ноябрь 2022 | Воспитанники подготовительных групп детских садов |
| 7 | Разработка мини – памятки «Как стать родителями читающего ребёнка» | Библиотекари детского отдела | Октябрь 2022 | Родители и дошкольники |
| 8 | Неделя Детской книги: - День дошкольника - Литературная игра – викторина: «Мой любимый сказочник» | Библиотекари детского отдела | Март 2022 | Родители и дошкольники |
| 9 | Литературно-конкурсная программа: Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» Конкурс на лучший рисунок о маме. Конкурс стихов о маме | Библиотекари детского отдела | Март 2022 | Родители и дошкольники |
| 10 | Презентация: «В гостях у героев детских журналов» | Библиотекари детского отдела | Февраль 2022 | Родители и дошкольники |
| 11 | Фестиваль мини – проектов: «Любимая книга нашей семьи» | Библиотекари детского отдела, методисты детских садов | Апрель- Май 2022 | Родители и дошкольники |
| 16 | Выставка – чествование «Самые читающие!» | Библиотекари детского отдела | Апрель- Май 2022 | Родители и дошкольники |

3 этап Аналитико-обобщающий – 10.2022 г.

| № п/п | Мероприятия и этапы его выполнения | Исполнители | Сроки | Читательский адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Информационное сообщение по проекту | Журавлева И.А. | Октябрь 2022 г. | СМИ |
| 3 | Роль библиотеки в развитии чтения дошкольников: анкетирование, сбор отзывов. |  |  | Отзывы родителей |

4. Модель взаимодействия «Дошкольник – Родитель – Библиотекарь»

библиотекарь

родитель

дошкольник

5. Ожидаемые результаты

- Рост читательской активности дошкольников, повышение востребованности библиотеки.

- Повышение активности взаимодействия родителей и библиотеки.

- Положительная динамика культуры чтения дошкольников.