**План мероприятий проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования мероприятия | Сроки реализации |
| **1. Подготовительный этап** |
| 1.1  | Выявление несовершеннолетних, желающих принять участие в проекте;Выявление граждан пожилого возраста, потенциальных участников проекта; | Январь, февраль 2022 |
| 1.2 | Размещение информации в сети интернет о начале реализации проекта | Февраль 2022 |
| **2. Практический этап** |
|  2.1 | Занятия в Школе юного волонтера - изучение основных идей и принципов волонтерского движения, разработка новых векторов деятельности, просмотр художественных и мультипликационных фильмов, где добро побеждает зло, где демонстрируется помощь пожилым людям | 1 раза в месяц |
| 2.2 | Организация работы отряда «Клевер» по направлениям | Еженедельно  |
| 2.2.1 | «Разговор о жизни» - встречи волонтеров с пожилыми людьми на дому, чаепитие и рассказы пенсионеров о своей жизни, о своей семье | Не реже 1 раза в месяц, охват не менее 50% пенсионеров – участников проекта |
| 2.2.2 | «Волонтерский десант» - оказание волонтерской помощи пожилым людям в уборке жилых помещений, придомовой территории и другой посильной помощи, в которой нуждаются пенсионеры  | В течение срока реализации проекта по потребности пенсионеров |
| 2.2.3 | Тематические благотворительные акции для пожилых людей – участников проекта: |  |
| * «Снежный рейд» - очистка придомовых территорий от снега
 | Январь – март 2022 |
| * «Крещенская вода» - доставка освященной воды пенсионерам на дом
 | 19.01.- 22.01.2022 |
| * «Внимание, Ветеран!» - бытовая помощь участникам ВОВ
 | Апрель, май 2022 |
| * «Урожай» - помощь в уборке урожая на приусадебных участках пенсионеров
 | Август, сентябрь 2022 |
| * «Поделись урожаем» - сбор среди населения овощей и фруктов, и передача их нуждающимся пенсионерам
 | Сентябрь, октябрь 2022 |
| 2.2.4 | «Праздник с доставкой на дом» - организация поздравлений пожилых людей на дому с праздниками, днями рождения, юбилеями |  |
| * «Поздравительная открытка» - изготовление поздравительных открыток и сувениров к праздничным дням
 | Во время занятий в Школе юного волонтера |
| * «Дед Мороз идет к Вам!» - поздравление с Новым годом, костюмированные номера художественной самодеятельности
 | Декабрь 2022 |
| * «Каляда, Каляда! Открывай ворота!» - мини -спектакли на дому
 | Январь 2022 |
| * «Славим защитников Отечества!» - поздравление с праздником мужчин – участников проекта, вручение сувениров, сделанных руками детей, концертные номера, чаепитие
 | Февраль 2022 |
| * «Весенний букет» - поздравление женщин – участниц проекта с 8 марта, вручение сувениров, сделанных руками детей, концертные номера, чаепитие
 | Март 2022 |
| * «Салют Победы!» - поздравление пенсионеров с Днем Победы, вручение сувениров, сделанных руками детей, концертные номера, чаепитие
 | Май 2022 |
| * «День семьи, любви и верности» - поздравление с праздником семейные пары - участников проекта, вручение сувениров, сделанных руками детей, концертные номера, чаепитие
 | Июлю 2022 |
| * «С праздником мудрости!» - поздравление с Днем пожилого человека участников проекта, вручение сувениров, сделанных руками детей, концертные номера, чаепитие
 | Сентябрь, октябрь 2022 |
| **3. Обобщающий этап** |
| 3.1 | Подготовка и оформление отчета о проделанной работе по проекту | Декабрь 2022 |
| 3.2 | Подготовка фотовыставки и видео презентации о реализации проекта | Июль 2022Декабрь 2022 |
| 3.3 | Итоговое занятие в Школе юного волонтера, награждение лучших волонтеров проекта | Декабрь 2022 |