|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта проекта «Гончарная мастерская «Ладошки»** | | | | | | |
| **№** | **Решаемая задача** | **Мероприятие, его содержание, место проведения** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ожидаемые результаты** |  |
| 1 | Создать творческую гончарную мастерскую для проведения реабилитационной, абилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Аренда помещения для проведения индивидуальных и групповых занятий, приобретение стола для работы с глиной для рабочих мест обучающихся проекта, 3 полки для просушивания и выкладки готовых изделий из глины. Приобретение подставки для гончарного круга. Приобретение гончарного круга, печи для обжига керамики, гончарных фартуков, скалка для глины. Приобретение для занятий с глиной: набор деревянных стеков, набор петлей для работы с глиной, набор кистей силиконовых, набор инструментов для декорирования, набор скребков металлических, набор краски акриловой. | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Арендовано помещение в МБУ ДО Дом пионеров и школьников с. Красная Горка Нуримановского района со всеми удобствами за счет финансирования Администрации МР Нуримановский район РБ сроком на 1 год. По софинансированию для проведения занятий пространство гончарной мастерской оснащено: 1 стол большой, 10 стульев, 3 полки для просушивания и выкладки готовых изделий, гончарные фартуки - 10 шт. Приобретены: подставки для гончарного круга - 4 шт. , гончарный круг - 4 шт., печь для обжига изделий из керамики - 1 шт., скалки для раскатывания глины - 10 шт. Приобретены: набор деревянных стеков - 4 комплекта, набор петлей для работы с глиной - 4 комплекта, набор кистей силиконовых - 5 комплектов, набор инструментов для декорирования - 3 комплекта, набор скребков металлических - 4 комплекта, набор краски акриловой для росписи глины - 40 комплектов. |  |
| 2 | Создать творческую гончарную мастерскую для проведения реабилитационной, абилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Обучение педагога дополнительного образования по курсу "Гончарное дело" для занятий с глиной на гончарном круге с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ | 01.02.2023 | 31.03.2023 | Педагог дополнительного образования прошла обучение по курсу "Гончарное дело" для занятий с детьми - инвалидами и детьми ОВЗ. Стоимость одного курса каждого специалиста 9 900 рублей . Всего обучено 2 специалиста. |  |
| 3 | Создать творческую гончарную мастерскую для проведения реабилитационной, абилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Оснащение мастерской современным материалом для организации занятий. Оформление стенда с фотографиями работ в помещении Дома пионеров и школьников с. Красная Горка. Приобретение ноутбука, МФУ- многофункциональное устройство (цветное) | 01.02.2023 | 02.02.2024 | Приобретены глина для занятий, бумага для размножения дидактических материалов , фото- бумага для для оформления стенда фотографиями детей с их готовыми работами из глины, оформлен стенд творческих работ 40 детей в помещении Дома пионеров и школьников с. Красная Горка. Ежемесячно будет оформляться информационный стенд с |  |
|  | |  | |  |  | |