## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Ракитянского района от 29 декабря 2012 года № 161 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Ракитянском районе» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие района в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочей группы проекта и утверждение положения о деятельности рабочей группы (выполнено) | 9 | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Приказ | Кузин С.В. |
| 2 | Подготовка и проведение мероприятий по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот и предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества (выполнено) | 13 | 15.02.2016 | 04.03.2016 | Отчетная информация | Мельникова С.А. |
| 2.1 | Подготовка и проведение брифинга по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот (выполнено) | 10 | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Список семей | Пауткина С.М. |
| 2.2 | Подготовка форума социальных партнеров, предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества «Благотворительность сегодня – важный фактор социального климата завтра» (выполнено) | 5 | 15.02.2016 | 24.02.2016 | Список социальных партнеров | Пауткина С.М. |
| 2.3 | Проведение форума социальных партнеров, предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества «Благотворительность сегодня – важный фактор социального климата завтра» (выполнено) | 1 | 24.02.2016 | 25.02.2016 | Протокол | Пауткина С.М. |
| 2.5 | Разработка анкет и опросных листов (выполнено) | 5 | 15.02.2016 | 20.02.2016 | Анкеты | Обыденнова Т.А. |
| 2.6 | Проведение и обработка данных мониторинга в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот (выполнено) | 7 | 24.02.2016 | 04.03.2016 | Анализ анкетирования | Обыденнова Т.А. |
| 3 | Приобретение и пошив необходимого реквизита для деятельности благотворительной группы «Поверь в мечту» (выполнено) | 17 | 01.02.2016 | 25.02.2016 | Отчетная информация | Криворутченко Е.В. |
| 3.1 | Создание эскиза официального логотипа проекта (выполнено) | 2 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Эскиз логотипа | Кудрявцев М.С. |
| 3.2. | Приобретение необходимого материала для пошива подушки - эмблемы в подарок именинникам и пошив подушки-эмблемы (выполнено) | 7 | 15.02.2016 | 25.02.2016 | Товарная накладная | Криворутченко Е.В.. |
| 3.3 | Приобретение тканей и пошив костюмов для участников творческой группы (выполнено) | 11 | 01.02.2016 | 16.02.2016 | Товарная накладная | Криворутченко Е.В. |
| 3.4 | Приобретение необходимого игрового реквизита (выполнено) | 3 | 15.02.2016 | 18.02.2016 | Товарная накладная | Криворутченко Е.В. |
| 3.5 | Приобретение ростовых кукол (выполнено) | 7 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | Товарная накладная | Криворутченко Е.В. |
| 4 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями | 238 | 09.03.2016 | 28.02.2017 | Отчетная информация | Криворутченко Е.В. |
| 4.1 | Разработка плана по проведению праздничного досуга в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями (выполнено) | 5 | 09.03.2016 | 16.03.2016 | План проведения праздничных мероприятий | Черкашин М.А. |
| 4.2 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в марте (выполнено) | 15 | 10.03.2016 | 31.03.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Добродомова В.С. |
| 4.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в апреле (выполнено) | 21 | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Обыденнова Т.А. |
| 4.4 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в мае | 18 | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Кудрявцев М.С. |
| 4.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в июне | 20 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Звягинцев С.В. |
| 4.6 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в июле | 20 | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Добродомова В.С. |
| 4.7 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в августе | 22 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Обыденнова Т.А. |
| 4.8 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в сентябре | 21 | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Кудрявцев М.С. |
| 4.9 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в октябре | 19 | 01.10.2016 | 28.10.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Звягинцев С.В. |
| 4.10 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в ноябре | 19 | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Добродомова В.С. |
| 4.11 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в декабре | 21 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | Отчетная информация, фотоотчет | Обыденнова Т.А. |
| 4.12 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в январе | 15 | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Отчетная информация, фотоотчет | Кудрявцев М.С. |
| 4.13 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в феврале | 17 | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Отчетная информация, фотоотчет | Звягинцев С.В. |
| 5 | Организация и проведение итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | 19 | 01.03.2017 | 29.03.2017 | Отчетная информация | Чефонова Е.А. |
| 5.1 | Организация итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | 10 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Сценарный план | Кузин С.В. |
| 5.2 | Подготовка итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | 6 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | Сценарий | Обыденнова Т.А. |
| 5.3 | Проведение итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | 1 | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Отчетная информация, фотоотчет | Чефонова Е.А. |
| 6 | Рекламно-информационное сопровождение проекта, освещение хода реализации проекта на сайте управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района, на сайте МУК РДК «Молодежный» и СМИ | 221 | 24.05.2016 | 31.03.2017 | Отчетная информация | Мельникова С.А. |
| 6.1 | Подготовка и размещение информации о реализации проекта на сайте управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района, на сайте МУК РДК «Молодежный» и СМИ | 3 | 24.05.2016 | 27.05.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 27.06.2016 | 30.06.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 26.07.2016 | 29.07.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 27.09.2016 | 30.09.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 26.10.2016 | 31.10.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 25.11.2016 | 30.11.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 26.12.2016 | 29.12.2016 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 26.01.2017 | 31.01.2017 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 2 | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Скриншот | Мельникова С.А. |
|  |  | 3 | 28.03.2017 | 31.03.2017 | Скриншот | Мельникова С.А. |
| Итого: | 296 | 01.02.2016 | 31.03.2017 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хоз. субъекта | заемные средства4 | Прочие5 |
| 1 | Формирование рабочей группы проекта и утверждение положения о деятельности рабочей группы | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот и предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка брифинга по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Проведение брифинга по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Подготовка форума социальных партнеров, предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества «Благотворительность сегодня – важный фактор социального климата завтра» | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Проведение форума социальных партнеров, предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества «Благотворительность сегодня – важный фактор социального климата завтра» | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Разработка анкет и опросных листов | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.6 | Проведение и обработка данных мониторинга в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Приобретение и пошив необходимого реквизита для деятельности благотворительной группы «Поверь в мечту» | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 3.1 | Создание эскиза официального логотипа проекта | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение необходимого материала для пошива подушки – эмблемы и пошив подушки в подарок именинникам | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение тканей и пошив костюмов для участников творческой группы | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.4 | Приобретение необходимого игрового реквизита | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 3.5 | Приобретение ростовых кукол | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Разработка плана проведения праздничного досуга в день рождения для детей – сирот, детей с ограниченными возможностями и детей сирот |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в марте | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в апреле | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в мае | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в июне | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.6 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в июле | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.7 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в августе | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.8 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в сентябре | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.9 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в октябре | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.10 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в ноябре | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.11 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в декабре | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.12 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в январе | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.13 | Организация и проведение праздничных мероприятий в день рождения детей – сирот, детей с ограниченными возможностями, рожденных в феврале | - |  |  | - |  |  |  |
| 5 | Организация и проведение итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 5.1 | Организация итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Подготовка итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 6 | Рекламно-информационное сопровождение проекта, освещение хода реализации проекта на сайте управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района, на сайте МУК РДК «Молодежный» и СМИ | - |  |  | - |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка и размещение информации о реализации проекта на сайте управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района, на сайте МУК РДК «Молодежный» и СМИ | - |  |  | - |  |  |  |
| Итого: | 40 ,0 |  |  | 40 ,0 |  |  |  |

## Участие бюджетов в реализации проекта

| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Ракитянского района на 2015-2020гг.» |  |  | 40,0 |
| Инфраструктура: |  |  |  |
| Дороги6 | Указывать плановую протяженность |  |  |  |
| Электроэнергия6 | Указывать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение6 | Указывать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение6 | Указывать требуемый объем |  |  |  |
| Субсидии6 |  |  |  |
| Обеспечение |  |  |  |
| Гарантии6 |  |  |  |
| Залоги6 |  |  |  |
| Прочие формы участия6 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 40,0 |
| Земельный участок: указывать адрес расположения /площадь/ стоимость земельного участка |

## 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Отказ и нежелание семей участвовать в мероприятиях проекта. | Срыв сроков проекта | Пиар-акции в пользу участия в проекте | Кузин С.В. | Перенос сроков реализации проекта. Работа специалиста-психолога с данной категорией населения, направленная на разъяснения целей проекта. |
| 2 | Нехватка квалифицированных специалистов для успешной реализации проекта | Срыв сроков проекта | Формирование кадрового резерва исполнителей проекта из числа специалистов МУК «РОМЦ», управления культуры и кинофикации | Кузин С.В. | Корректировка сроков проведения мероприятий проекта. Поиск специалистов, способных проводить мероприятия по данному направлению. Привлечение специалистов из резерва МУК «РОМЦ», управления культуры и кинофикации. |
| 3 | Отсутствие финансирования | Срыв сроков проекта | Привлечение спонсорских средств | Чефонова Е.А. | Корректировка сроков реализации проекта. Привлечение спонсорских средств |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перцев Владимир Николаевич- глава администрации Ракитянского района |  | Куратор проекта, общий контроль реализации проекта | Распоряжение администрации Ракитянского района №212 от 17 марта 2016 года |
| 2 | Чефонова Елена Анатольевна – заместитель главы по социально-культурному развитию и социальной защите населения | Проектный менеджер 1-го класса | Руководитель проекта, ответственный за организацию и проведение итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | Распоряжение администрации Ракитянского района №212 от 17 марта 2016 года |
| 3 | Кузин Сергей Вячеславович – начальник управления культуры и кинофикации | Проектный менеджер 4–го класса | Администратор проекта, ответственный за формирование рабочей группы проекта, утверждение положения, организацию итогового мероприятия проекта с чествованием предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района, принимавших участие в проекте и детей сирот и детей с ограниченными возможностями «Бал мечты» | Распоряжение администрации Ракитянского района №212 от 17 марта 2016 года |
| 4 | Черкашин Михаил Александрович – художественный руководитель МУК РДК «Молодежный» |  | Оператор мониторинга проекта, ответственный за разработку плана по проведению праздничного досуга, организацию праздничных мероприятий в день рождения детей - сирот, детей с ограниченными возможностями | Распоряжение администрации Ракитянского района №212 от 17 марта 2016 года |
| 5 | Пауткина Светлана Михайловна – начальник управления социальной защиты населения | Проектный менеджер 2-го класса | Ответственный за подготовку и проведение брифинга по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот, подготовку и проведение форума социальных партнеров, предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества «Благотворительность сегодня – важный фактор социального климата завтра» | Распоряжение администрации Ракитянского района №212 от 17 марта 2016 года |
| 6 | Мельникова Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления культуры и кинофикации |  | Ответственный подготовку и проведение мероприятий по выявлению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, детей сирот и предпринимателей, руководителей предприятий и организаций района на предмет сотрудничества, подготовку и размещение информации на сайтах, СМИ. | Распоряжение администрации Ракитянского района №212 от 17 марта 2016 года |
| 7 | Криворутченко Елена Владимировна – директор МУК РДК «Молодежный» |  | Ответственный за приобретение необходимых материалов для организации работы творческой группы, организацию деятельности творческой группы «Поверь в мечту». | Распоряжение администрации Ракитянского района №212 от 17 марта 2016 года |
| 8 | Звягинцев Станислав Владимирович – ведущий методист МУК РДК «Молодежный» |  | Ответственный за организацию и проведение праздничных мероприятий. | Приказ управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района № 25п от11.02.2016г. |
| 9 | Обыденнова Татьяна Александровна – методист по работе с молодежью МУК РДК «Молодежный» |  | Ответственный за разработку анкет и опросных листов для семей, воспитывающих детей сирот и детей с ограниченными возможностями, проведение и обработка данных мониторинга семей, воспитывающих детей сирот и детей с ограниченными возможностями, праздничных мероприятий. | Приказ управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района № 25п от 11.02.2016г. |
| 10 | Добродомова Виктория Сергеевна– методист по работе с детьми МУК РДК «Молодежный» |  | Ответственный за проведение праздничных мероприятий, написание сценариев праздничных программ в день рождения для детей сирот и детей с ограниченными возможностями. | Приказ управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района № 25п от11.02.2016г. |
| 11 | Кудрявцев Максим Сергеевич– методист по работе с подростками МУК РДК «Молодежный» |  | Ответственный за разработку официального логотипа проекта, проведение праздничных мероприятий. | Приказ управления культуры и кинофикации администрации Ракитянского района № 25п от11.02.2016г. |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |