**План-график «дорожная карта» выполнения работ:**

|  |
| --- |
| **План-график выполнения работ в 2019 г.** |
| **№** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок (период) выполнения отдельного действия** |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Создание единого информационного сайта | 15.11-02.12 |
| Распространение информации о ресурсном центре  | 01.11-31.12 |
| Изучение запроса по тематике консультаций в консультационном центре в статусе ресурсного центра | 01.11- 08.11 |
| Создание методического и дидактического банка учебно методических материалов для сопровождения семей  | 01.11-02.12 |
| Организация развивающей предметно-пространственной среды (отвечает содержанию основной образовательной программы дошкольного образования) | 10.12-25.12 |
| Осуществление деятельности по индивидуальному консультированию родителей с профильной диагностикой и выдачей рекомендаций от консультационного центра | 01.11-20.12 |
| Организация тематических групповых мероприятий по запросу | 01.11-20.12 |
| Создание и публикация материалов в СМИ по ходу реализации проекта | 10.12-31.12 |
| Анализ итогов работы за 2019 год | 30.12 |