Приложение к Положению

 о Всероссийском отборе

 практик инклюзивного

 проекта «Открыто для всех»

**ПАСПОРТ ПРАКТИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТБОРА**

**НА ПЛАТФОРМЕ «СМАРТЕКА»**

|  |
| --- |
| **1 шаг (Вкладка Описание)** |
| **1** | **Номинация** | Эффективная реабилитация Малый и средний бизнес: внедрение новых реабилитационных методик с доказанной эффективностью и результаты такой оценки |
| **2** | **Название** | Специализированная социальная служба «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЁНОК»». |
| **3** | **Цель** | Повышение доступности, качества и непрерывности реабилитационного процесса для детей-инвалидов. |
| **4** | **Задачи** | 1. Нормативное и организационное обеспечение создания и деятельности специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЁНОК».2. Организация реабилитационного и коррекционно-развивающего пространства в домашних условиях. Подготовка специалистов.3. Внедрение инновационных социальных практик, методов и технологий для обеспечения реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.4. Организация работы с родителями (законными представителями), а также ближайшим социальным окружением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.5. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи в рамках специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЁНОК». Публичная представленность результатов деятельности службы. |
| **5** | **Суть практики** | Создание социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЁНОК» направлено на доступность оказания на дому комплекса реабилитационных мероприятий для семей, воспитывающих детей-инвалидов. «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЁНОК» создано как структурное подразделение ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» МТСП ВГА ЗО, деятельность которого регламентируется Положением и предусматривает:- организацию комплексной реабилитации детей-инвалидов в домашних условия, на базе ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» МТСП ВГА ЗО или на выезде в удаленные населенные пункты (по потребности);- социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов, что позволит оказать своевременную квалифицированную помощь для оптимального развития и адаптации в обществе;- вовлечение родителей, воспитывающих детей-инвалидов в реабилитационный процесс для расширения их воспитательных и реабилитационных возможностей, в том числе через проведение дистанционных онлайн-консультаций;- организация временного присмотра и ухода во время получения реабилитационных услуг детьми-инвалидами в группе кратковременного пребывания для содействия родителям (законным представителям) в улучшении социального самочувствия и психологического климата в семье, профилактики эмоционального выгорания родителей;- разработка и реализация программ работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов;- подбор семье реабилитационного, игрового и другого оборудования и инвентаря, необходимого для реализации в домашних условиях краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов;- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, оказывающихреабилитационные услуги детям-инвалидам;- проведение мероприятий по обучению родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышению их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей;- взаимодействие специалистов с другими отделениями ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» МТСП ВГА ЗО;- хранение, выдача, прием и учет оборудования и материалов пункта проката. |
| **6** | **Аудитория** | Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, преподаватели, медицинские работники, студенты и все, кто интересуется проблемами и перспективами образования, воспитания и реабилитации детей с особенностями развития.  |
| **7** | **Результат** | За отчетный период реализации проекта с июля 2023 года по декабрь 2023 года достигнута основная цель проекта – создана новая социальная специализированная служба «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЕНОК» в Запорожской области. Проект «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЕНОК», который реализуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволил создать комфортную, доступную и непрерывную среду для получения реабилитационных услуг для детей-инвалидов и их семей (в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями развития), не имеющих возможность регулярно посещать учреждение социального обслуживания.  В рамках реализации проекта за период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023 года достигнуты следующие результаты:1) 66 семей, воспитывающих детей-инвалидов со сложными сочетающимися нарушениями, прошли курс реабилитационных услуг (92% показатель получения услуг целевой группой), из них - 11, которые не имеют возможности к мобильности и посещению учреждения;2) 8 специалистов, работающих с целевой аудиторией, повысили свои компетенции на стажировочной площадке Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский»;3) в рамках реализации наиболее востребованных социальных практик для адаптации детей-инвалидов, создана группа кратковременного пребывания «Черешенка», которую посещают дети с инвалидностью в возрасте от 3 до 7 лет, в количестве 9 человек с разными нозологиями, нуждающихся в социализации и во временном присмотре;4) создана выездная мобильная бригада, в которую входят специалисты: социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по лечебной физкультуре, специалист по медицинскому массажу; выезд мобильной бригады осуществляется в течении рабочего дня в соответствии с графиком работы Учреждения и согласно графику выездов мобильной бригады «Маршрут успеха»; 5) с октября по декабрь осуществлено 44 выезда для оказания реабилитационных услуг (в Учреждение – 16; выездов мобильной бригады на дом– 28);6) количество родителей, прошедших обучение по вопросам реабилитации и абилитации детей-инвалидов, их воспитания, развивающего ухода и другим вопросам – 66 семей;7) у 14 детей-инвалидов, которые имеют высокую степень ограниченности в мобильности, снизился уровень социальной изоляции, повысилась активность в жизни общества за счет работы психолога не только с ребенком, но и его ближайшим окружением;8) 8 родителей вступили в социальную группу взаимопомощи «Доверие», чтобы повысить свой уровень социализации, осознать, что они такие не одни, и что можно и нужно вести активную жизнь самим и со своими детьми;9) с целью повышения эффективности реализации индивидуальных программ реабилитации, в рамках проекта «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЕНОК», продолжается процесс по созданию пункта проката реабилитационного и коррекционно-развивающего оборудования, которое при необходимости и, в соответствии с договором о передаче, отдается в пользование семьям. 11) в рамках реализации социально-культурной реабилитации, совместно с общественными организациями, волонтерами и учреждениями культуры и спорта, проведено 64 мероприятия (в том числе выездные) для семей, воспитывающих детей-инвалидов;12) Размещено 4 публикации вTelegram-канале ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» МТСП ВГА ЗО <https://t.me/complexcenter>; Telegram-канале Министерства труда и социальной политики ВГА ЗО <https://t.me/MTSPVGAZO> и бегущая строка на Телеканале ЗаТV. |
| **8** | **Категория** | Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью |
| **9** | **Тип организации** | Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной политики Запорожской области |
| **10** | **Сайт практики** | - |
| **11** | **Материалы** | - презентация «Специализированная социальная служба «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЕНОК»»;- фото и видеоматериалы;- Обложка для карточки практики «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЕНОК»  |
| **12** | **Обложка для карточки практики** |  Обложка для карточки практики «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЕНОК» |
| **2 шаг (Вкладка Внедрение)** |
| **1** | **Страна** | Российская Федерация |
| **2** | **Регион реализации** | Запорожская область, город Мелитополь |
| **3** | **Стоимость реализации** | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 16 415 570 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 3 930 000 рублей;объем собственных средств участника, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 12 485 570 рублей. |
| **4** | **Способ внедрения** | - работа выездной мобильной бригады «Маршрут успеха»;- группа дневного кратковременного пребывания детей-инвалидов «Черешенка»;- пункт проката реабилитационного и развивающего оборудования «Ступенька» |
| **5** | **Этапы реализации** | - формирование целевой группы - выявление семей, имеющих тяжелобольных детей-инвалидов;- проведение первичной реабилитационной врачебной диагностики, психологического диагностирования ребенка и семьи в целом; - составление индивидуального плана реабилитации с учетом ИПРА, заявления и договора получателя услуг;- создание реабилитационной среды на дому в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка-инвалида; - формирование мобильной бригады из числа специалистов отделения комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов ГУ «КЦСОН» МТСП ВГА ЗО; - обучение родителей основам знаний, навыков и умений для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях;- осуществление деятельности по реализации индивидуального плана реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями на дому в соответствии с графиком выезда и расписанием занятий;- ведение необходимой документации специалистами; - проведение выездного контроля врачами специалистами;- визитирование семей «куратором проекта»;- проведение ежеквартального заседания Координационного совета и рабочей группы; - при наличии стабильных положительных результатов частичный перевод ребенка на смешанный вид обслуживания. |
| **6** | **Сроки** | 1 июля 2023 г. – 31 октября 2024 г. |
| **7** | **Участники** | - дети-инвалиды - 72 человека; - родители (законные представители) детей целевой группы - 72 человека;- специалисты отделения комплексной реабилитации детей-инвалидов ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» МТ СП ВГА ЗО. |
| **8** | **Особенности** | В Мелитопольском городском округе Запорожской области проживает 497 семей, воспитывающих детей-инвалидов. По данным нозологии: ОДА, заболевания нервной системы, заболевания психики, заболевания эндокринной системы, заболевания внутренних органов, заболевания глаз, заболевания слуха, пороки развития. Количество образовательных учреждений на сегодняшний день значительно уменьшилось, в связи с миграцией жителей от сложившейся обстановки в регионе. На 2023 год в городском округе действуют: 26 детских садов и 32 средних общеобразовательных школ. Социальные услуги семьям, воспитывающих детей-инвалидов предоставляет Государственное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной политики Военно-гражданской администрации Запорожской области. В структуру учреждения входят 8 отделений, одним из которых является отделение комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Комплекс услуг предоставляется лицам и семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах с целью повышения доступности, качества и непрерывности реабилитационного процесса для детей-инвалидов. Востребованность социальных услуг в реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов не уменьшилась.  В связи, со сложившейся ситуацией в регионе семьи, воспитывающие детей-инвалидов, сталкиваются с рядом проблем, препятствующих обеспечению непрерывного процесса комплексной реабилитации ребенка: отдаленность места проживания семьи от учреждений реабилитации; специфика состояния здоровья детей-инвалидов; сложное материальное положение, затрудняющее приобретение необходимого реабилитационного и игрового оборудования, а также специального инвентаря для использования в домашних условиях; ограниченность личностных ресурсов родителей (законных представителей) для выполнения реабилитационных мероприятий в связи с их особенностями, вызванными длительным уходом за больным ребенком. Все вышеперечисленное показывает своевременность создания на базе ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» МТСП ВГА ЗО (новое наименование учреждения – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной политики Запорожской области, согласно Указа Губернатора Запорожской области от 30.05.2024г. №381-у «Об определении типа и переименования государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной политики Военно-гражданской администрации Запорожской области», Положения о Министерстве труда и социальной политики Запорожской области, утвержденным Указом Губернатора Запорожской области от 12.01.2024 №17-у), специального структурного подразделения Специализированная социальная служба «Домашний микрореабилитационный центр «ДОМОВЁНОК» по программе Фонда «Моя семья».  |
| **9** | **Поддержка** | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуацииСоисполнители мероприятий проекта:1.Министерство образования и науки Запорожской области;2.Министерство труда и социальной политики Запорожской области;3.Министерство здравоохранения Запорожской области;4.Региональное общественное добровольческое движение «Мы вместе с Россией» (РОДД «МВСР»);5.Телеканал ЗаTV |
| **10** | **Команда** | Заместитель директора по реабилитационной работе – Можейко Татьяна Владимировна;Заведующий отделением комплексной реабилитации детей-инвалидов – Саманчук Светлана Павловна;Учитель-логопед – Подилова Олеся Павловна;Учитель-дефектолог – Трыкин Александр Иванович;Врач физической и реабилитационной медицины – Гриценко Екатерина Юрьевна;Медицинская сестра по реабилитации – Желябина Ольга Викторовна;Педагог-психолог – Маяцкая Татьяна Александровна;Инструктор по лечебной физической культуре – Климова Екатерина Сергеевна;Специалист по медицинскому массажу – Белицкий Максим Александрович. |